2

Отчет о выполнении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории городского округа города Вологды»

За 2 квартал 2025 года
отчетный период
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель, участник муниципальной программы
	Источник финансирования
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	План
	Фактические расходы
	Кассовые расходы
	Наименование
	Единица измерения
	План на год
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: «Духовно-нравственное развитие и гражданское  образование молодежи, содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью»
	УМП, МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»
	Всего
	35 125,6
	17 079,5
	17 079,5
	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие активности и поддержки молодежи 
	единица
	34
	223

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБТ
	1 310,2
	545,6
	545,6
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	33 815,4
	16 533,9
	16 533,9
	Количество добровольческих акций
	единица
	80
	49

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Благоустройство территории «Семейного экологического центра» по адресу; ул. Центральная д.12
	единица
	1
	в 4 вк.

	2.Поддержка наиболее активных и талантливых молодых граждан.


	2.1.


	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение конкурса на соискание Городской премии «Вологда для молодежи»
	УМП. МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 35»
	Всего
	452,4
	0,00
	0,00
	Поощрение наиболее активных и талантливых представителей из числа молодежи (Городская премия «Вологда для молодежи»). 
	человек
	27
	в 4 кв.

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	452,4
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Управления  по молодежной политике Администрации города Вологды» 
	УМП
	Всего
	7592,1
	3 705,3
	3 362,9
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
	х
	                      х
	                                          х

	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	РБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	7 592,1
	3 705,3
	3 362,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


