Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2022 г. N 1781

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ОТ 30 МАЯ 2019 ГОДА N 622

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B54192695BFD383AA378E422C0C226E364D6EFE89E5C1E36A4CD2A91599B2B20283D014EFC98DE4GFaEP) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), [постановлением](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D0D0F0608815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4786F950C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322 "Об областной адресной программе N 8 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы" (с последующими изменениями), на основании [статей 27](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8DED0F76A8815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4082FA55C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), [44](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8DED0F76A8815735C243B760D68ABCAA0CFE76C418FFB51C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) Устава городского округа города Вологды постановляю:

1. Внести в городскую адресную [программу N 5](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4F82FE52C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2019 года N 622 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4586FA55C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) городской программы:

1.1.1. В графе второй [строки](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FD59C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) "Объем финансового обеспечения городской программы" цифры ["1100449103,95"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FD59C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), ["106384017,37"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FD59C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), ["35037347,2"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FD58C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), ["25895201,26"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE50C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), ["5056680,94"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE53C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) заменить цифрами "1080777894,25", "107018417,37", "35671747,2", "23092087,66", "7859794,54" соответственно.

1.1.3. В графе второй [строки](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE52C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) "Ожидаемые результаты реализации городской программы" цифры ["17975,57"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE52C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), ["1294"](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE55C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) заменить цифрами "17912,17", "1289", соответственно.

1.2. В [разделе 4](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76C468FFC50C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P):

1.2.1. [Пункт 1](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4586FB56C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) изложить в следующей редакции:

"1) Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B561C259DB0D383AA378E422C0C226E364D6EFC81E3C5ED3816C2AD5CCEB7AE0A99CE12F1C9G8aEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.".

1.2.2. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76C468FFC50C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) пунктом 6 следующего содержания:

"6) Приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.".

1.3. [Таблицу раздела I](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4485FE54C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) приложения N 2 изложить в новой редакции согласно [приложению N 1](#P35) к настоящему постановлению.

1.4. [Приложения NN 3](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4482FB50C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P), [5](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D1D4FF638815735C243B760D68ABCAA0CFE76D4386FC53C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) изложить в новой редакции согласно [приложениям NN 2](#P133), [3](#P800) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр г. Вологды

С.А.ВОРОПАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 31 октября 2022 г. N 1781

"I. Перечень целевых показателей городской программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда | Расселяемая площадь [<4>](#P115) | кв. м | 2993,48 | 2963,59 <1> | 1286,1 <2> | 9279,1 <3> | - | 1389,9 | - |
| Количество переселяемых жителей <4> | чел. | 206 | 255 <1> | 93 <2> | 649 <3> | - | 86 | - |
| Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда области на 1000 человек населения | % | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | - |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Снос или реконструкция аварийных жилых домов | Общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда | кв. м | - | - | - | 22541,10 | | | |

--------------------------------

<1> Данное количество квадратных метров рассчитано исходя из следующих показателей: 1 этап (2020 год) - 2873,49 кв. м, по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2020 год) - 90,10 кв. м.

Данное количество граждан рассчитано исходя из следующих показателей: 1 этап (2020 год) - 245 чел., по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2020 год) - 10 чел.

<2> Данное количество квадратных метров рассчитано исходя из следующих показателей: 2 этап (2021 год) - 680,0 кв. м, 3 этап (2021 год) - 123,2 кв. м, по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2021 год) - 482,9 кв. м.

Данное количество граждан рассчитано исходя из следующих показателей: 2 этап (2021 год) - 52 чел., 3 этап (2021 год) - 9 чел., по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2021 год) - 32 чел.

<3> Данное количество квадратных метров рассчитано исходя из следующих показателей: 3 этап (2022 год) - 9214,0 кв. м, по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2022 год) - 65,1 кв. м.

Данное количество граждан рассчитано исходя из следующих показателей: 3 этап (2022 год) - 643 чел., по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Вологодской области (2022 год) - 6 чел.

<4> Данные показатели предусмотрены областной адресной [программой N 8](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D0D0F0608815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4786F950C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322 (с последующими изменениями).".

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 31 октября 2022 г. N 1781

"Приложение N 3

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

городского округа города Вологды,

на 2019 - 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ <\*>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник городской программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | 2025 | Всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | | | | 1 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 1 этап | 3 этап | 5 этап | 2 этап | 5 этап | 3 этап | 5 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 5 этап | 1 - 5 этапы |
| 1 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" [<7>](#P782) | ДИО, МКУ "Градостроительный центр", ДГХ | Всего | 96745389,77 | 100910138,00 | 3240,00 | 4950000,00 | 4846912,50 | 29379899,33 | 69636381,20 | 10164267,20 | 634819468,35 | 4183894,40 | 1896255,60 | 92290165,70 | 23092087,66 | 7859794,54 | 212666707,47 | 31279394,93 | 732497937,21 | 104333854,64 | 1080777894,25 |
| ФБ | 79542369,41 | 84497190,00 | 0,00 | 0,00 | 4040346,00 | 22730015,36 | 66447642,53 | 0,00 | 256410369,69 | 0,00 | 0,00 | 53245386,42 | 0,00 | 0,00 | 168079905,41 | 22730015,36 | 322858012,22 | 53245386,42 | 566913319,41 |
| РБ | 3314265,39 | 3520716,25 | 0,00 | 0,00 | 168347,75 | 947083,97 | 2768651,77 | 0,00 | 357085513,06 | 0,00 | 0,00 | 39041579,28 | 0,00 | 0,00 | 7003329,39 | 947083,97 | 359854164,83 | 39041579,28 | 406846157,47 |
| МБ | 13888754,97 | 12892231,75 | 3240,00 | 4950000,00 | 638218,75 | 5702800,00 | 420086,90 | 10164267,20 | 21323585,60 | 4183894,40 | 1896255,60 | 3200,00 | 23092087,66 | 7859794,54 | 37583472,67 | 7602295,60 | 49785760,16 | 12046888,94 | 107018417,37 |
| ВБ [<6>](#P781) | S | 1126006,00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B561C259DB0D383AA378E422C0C226E364D6EFC81E3C5ED3816C2AD5CCEB7AE0A99CE12F1C9G8aEP) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) | ДИО | Всего | 68974175,00 | 72055337,50 | 0,00 | 0,00 | 2249396,50 | 24983500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143278909,00 | 24983500,00 | 0,00 | 0,00 | 168262409,00 |
| ФБ | 53092384,80 | 56803445,52 | 0,00 | 0,00 | 1546730,64 | 18783276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111442560,96 | 18783276,00 | 0,00 | 0,00 | 130225836,96 |
| РБ | 2212182,70 | 2366810,23 | 0,00 | 0,00 | 64447,11 | 782636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4643440,04 | 782636,50 | 0,00 | 0,00 | 5426076,54 |
| МБ [<2>](#P777) | 13669607,50 | 12885081,75 | 0,00 | 0,00 | 638218,75 | 5417587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27192908,00 | 5417587,50 | 0,00 | 0,00 | 32610495,50 |
| ВБ [<6>](#P781) | S | 1126006,00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.2 | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B54132495B8D383AA378E422C0C226E364D6EF689E2C9B23D03D3F553C4A1B00E83D210F3GCa8P) Жилищного кодекса Российской Федерации | ДИО | Всего | 27765919,77 | 28854800,50 | 0,00 | 0,00 | 2597516,00 | 4396399,33 | 4620000,00 | 663710,00 | 12180819,55 | 103784,40 | 0,00 | 15111965,70 | 0,00 | 0,00 | 59881946,27 | 4396399,33 | 16800819,55 | 15111965,70 | 96191130,85 |
| ФБ | 26449984,61 | 27693744,48 | 0,00 | 0,00 | 2493615,36 | 3946739,36 | 4260204,57 | 0,00 | 8352685,40 | 0,00 | 0,00 | 13825642,10 | 0,00 | 0,00 | 56637344,45 | 3946739,36 | 12612889,97 | 13825642,10 | 87022615,88 |
| РБ | 1102082,69 | 1153906,02 | 0,00 | 0,00 | 103900,64 | 164447,47 | 177508,53 | 0,00 | 348028,55 | 0,00 | 0,00 | 1286323,60 | 0,00 | 0,00 | 2359889,35 | 164447,47 | 525537,08 | 1286323,60 | 4336197,50 |
| МБ [<3>](#P778) | 213852,47 | 7150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285212,50 | 182286,90 | 663710,00 | 3480105,60 | 103784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884712,47 | 285212,50 | 3662392,50 | 0,00 | 4832317,47 |
| 1.3 | Строительство муниципальных многоквартирных жилых домов | МКУ "Градостроительный центр" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950000,00 | 0,00 | 0,00 | 64996081,20 | 0,00 | 622638648,80 | 4080110,00 | 0,00 | 77175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692584730,00 | 81255110,00 | 773839840,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62187437,96 | 0,00 | 248057684,29 | 0,00 | 0,00 | 39419744,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310245122,25 | 39419744,32 | 349664866,57 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2591143,24 | 0,00 | 356737484,51 | 0,00 | 0,00 | 37755255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359328627,75 | 37755255,68 | 397083883,43 |
| МБ [<4>](#P779) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950000,00 | 0,00 | 0,00 | 217500,00 | 0,00 | 17843480,00 | 4080110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23010980,00 | 4080110,00 | 27091090,00 |
| ВБ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1.4 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению <5> | ДГХ | Всего | 5295,00 | 0,00 | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20300,00 | 9500557,20 | 0,00 | 0,00 | 1896255,60 | 3200,00 | 23092087,66 | 7859794,54 | 9505852,20 | 1899495,60 | 23112387,66 | 7862994,54 | 42380730,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5295,00 | 0,00 | 3240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20300,00 | 9500557,20 | 0,00 | 0,00 | 1896255,60 | 3200,00 | 23092087,66 | 7859794,54 | 9505852,20 | 1899495,60 | 23112387,66 | 7862994,54 | 42380730,00 |
|  | Итого по Программе |  | Всего | 96745389,77 | 100910138,00 | 3240,00 | 4950000,00 | 4846912,50 | 29379899,33 | 69636381,20 | 10164267,20 | 634819468,35 | 4183894,40 | 1896255,60 | 92290165,70 | 23092087,66 | 7859794,54 | 212666707,47 | 31279394,93 | 732497937,21 | 104333854,64 | 1080777894,25 |
| ФБ | 79542369,41 | 84497190,00 | 0,00 | 0,00 | 4040346,00 | 22730015,36 | 66447642,53 | 0,00 | 256410369,69 | 0,00 | 0,00 | 53245386,42 | 0,00 | 0,00 | 168079905,41 | 22730015,36 | 322858012,22 | 53245386,42 | 566913319,41 |
| РБ | 3314265,39 | 3520716,25 | 0,00 | 0,00 | 168347,75 | 947083,97 | 2768651,77 | 0,00 | 357085513,06 | 0,00 | 0,00 | 39041579,28 | 0,00 | 0,00 | 7003329,39 | 947083,97 | 359854164,83 | 39041579,28 | 406846157,47 |
| МБ | 13888754,97 | 12892231,75 | 3240,00 | 4950000,00 | 638218,75 | 5702800,00 | 420086,90 | 10164267,20 | 21323585,60 | 4183894,40 | 1896255,60 | 3200,00 | 23092087,66 | 7859794,54 | 37583472,67 | 7602295,60 | 49785760,16 | 12046888,94 | 107018417,37 |
| ВБ | S |  | S |  |  |  | S |  | S | S |  | S | S | S |  |  |  |  | S |

ФБ - безвозмездные поступления из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета.

--------------------------------

<1> Объем средств, необходимых для переселения граждан, разбит по годам в т.ч.: 2019 - 2021 годы - в соответствии с кассовыми расходами; в 2022 году включены средства на реализацию 3 этапа, в 2023 году на реализацию 5 этапа городской адресной программы N 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2019 - 2025 годы (далее - Программа), предусмотренные областной адресной [программой N 8](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009761D213882A3A5D452A9FB8D0D0F0608815735C243B760D68ABCAA0CFE76C4786F950C7EBE14EC8DD12F9D58DE2E351F629G3a6P) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года N 322, подлежит уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов. Финансовое обеспечение реализации этапов Программы осуществляется в 2019 - 2025 годах с учетом выполнения работ, завершения судебных споров, связанных с изъятием жилого помещения у собственников и с учетом сроков принятия и оформления права на наследство в отношении жилого помещения в аварийном доме.

<2> Дополнительная площадь, которую необходимо приобрести. Расчет потребности дополнительной площади произведен путем изучения предложений на рынке жилья, с применением предварительных расчетов с учетом рекомендуемой площади квартир, утвержденной [СП 54.13330.2016](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E58009679C17FD62E3D531B249EB38E89A26E82402B037D6B315C6EFD81FAC2E2724586FAG5a2P) (Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). Средства, направленные на приобретение дополнительно построенной площади, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<3> Средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную Программой.

<4> Средства, направленные на оплату дополнительной площади, которую необходимо построить, на подготовку проектно-сметной документации, на авторский надзор. Подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<5> Средства, направленные на ликвидацию или реконструкцию аварийного жилищного фонда, в том числе изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению, подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Вологды.

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле: S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B54132495B8D383AA378E422C0C226E364D6EFE89E4C0E26B4CD2A91599B2B20283D014EFC98DE4GFaEP) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3C5E12209FB1D383AA378E422C0C226E244D36F28BECDCE6685984F853GCaFP) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий Программы и не учитываются в общем объеме финансового обеспечения Программы.

<7> Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" включает в себя подмероприятия, указанные в [пунктах 1.1](#P296) - [1.4](#P585).".

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации города Вологды

от 31 октября 2022 г. N 1781

"Приложение N 5

к Городской адресной программе N 5

по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории

городского округа города Вологды,

на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 5 ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ,

НА 2019 - 2025 ГОДЫ, НА РАССЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ N 8 "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 322

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата сноса | Планируемая дата окончания переселения | Всего число жителей, планируемых к переселению, в т.ч. в рамках иных программ | Всего число жителей, планируемых к переселению за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области [<5>](#P3840) | Общая площадь многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | | | | | Стоимость проектно-сметных работ и авторского надзора | Стоимость изготовления информационных щитов на аварийных домах | Планируемая стоимость сноса аварийных домов | Стоимость переселения граждан | | | | Внебюджетные источники (возмещение части стоимости жилых помещений за счет средств собственников жилых помещений) [<6>](#P3841) |
| Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе | | Всего, в т.ч. в рамках иных программ | Всего за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области | в том числе | | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) лиц, не являющихся застройщиками | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения | Бюджет города Вологды | Бюджет города Вологды [<7>](#P3843) | Бюджет города Вологды [<9>](#P3845) | всего | в том числе: | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | федеральный бюджет (средства Фонда) [<8>](#P3844) | бюджет Вологодской области [<8>](#P3844) | бюджет города Вологды [<5>](#P3840) |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | |  |  |  |  | 1289 | 1214 | 22541,10 | 440 | 412 | 213 | 199 | 17912,17 | 16797,27 | 8085,77 | 8711,50 | 9988,95 | 3896,15 | 2551,27 | 9558290,00 | 32035,00 | 42348695,00 | 1028838874,25 | 566913319,41 | 406846157,47 | 55079397,37 | 1126006,00 |
| Всего по этапу 2019 - 2020 годы (1 этап) | |  |  |  |  | 424 | 424 | 5539,70 | 147 | 147 | 74 | 73 | 5390,17 | 5390,17 | 2558,57 | 2831,60 |  | 3343,05 | 2047,12 | 0,00 | 5295,00 | 8963894,40 | 203160855,27 | 168079905,41 | 7003329,39 | 28077620,47 | 1126006,00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 22 [<1>](#P3836) | 7373 | 28.09.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 66 | 66 | 833,90 | 19 | 19 | 14 | 5 | 741,60 | 741,60 | 530,40 | 211,20 |  |  |  |  |  | 1890609,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 48 [<1>](#P3836) | 8472 | 06.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 23 | 23 | 328,90 | 8 | 8 | 5 | 3 | 269,60 | 269,60 | 123,30 | 146,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, ул. Лечебная, д. 1 [<1>](#P3836) | 8566 | 11.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 12 | 12 | 320,30 | 7 | 7 | 5 | 2 | 280,40 | 280,40 | 200,10 | 80,30 |  |  |  |  |  | 883770,00 |  |  |  |  | 274696,50 |
| 4 | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 117 [<4>](#P3839) | 10218 | 30.12.2015 | - | 31.12.2020 | 50 | 50 | 823,00 | 17 | 17 | 8 | 9 | 677,35 | 677,35 | 306,05 | 371,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Вологда, ул. Можайского, д. 11 [<1>](#P3836) | 150 | 10.02.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 23 | 23 | 412,80 | 8 | 8 | 3 | 5 | 331,80 | 331,80 | 115,80 | 216,00 |  |  |  |  |  | 982465,20 |  |  |  |  | 313847,00 |
| 6 | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 73 [<1>](#P3836) | 233 | 18.02.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 13 | 13 | 180,80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60,50 | 60,50 | 30,00 | 30,50 |  |  |  |  |  | 424836,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Вологда, ул. Народная, д. 3 [<1>](#P3836) | 352 | 10.03.2016 | 06.12.2021 | 31.12.2020 | 28 | 28 | 429,20 | 9 | 9 | 2 | 7 | 377,00 | 377,00 | 45,50 | 331,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, ул. Народная, д. 9 [<1>](#P3836) | 353 | 10.03.2016 | 06.12.2021 | 31.12.2020 | 25 | 25 | 355,00 | 9 | 9 | 2 | 7 | 329,00 | 329,00 | 76,70 | 252,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2 [<1>](#P3836) | 775 | 19.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 8 | 8 | 295,80 | 5 | 5 | 3 | 2 | 179,90 | 179,90 | 86,60 | 93,30 |  |  |  |  |  | 758373,60 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Вологда, ул. Набережная, д. 13 [<1>](#P3836) | 146 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 15 | 15 | 302,90 | 9 | 9 | 5 | 4 | 226,70 | 226,70 | 128,20 | 98,50 |  |  |  |  |  | 819295,20 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Вологда, ул. Мальцева, д. 72 [<1>](#P3836) | 143 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 17 | 17 | 224,90 | 5 | 5 | 4 | 1 | 207,00 | 207,00 | 162,40 | 44,60 |  |  |  |  |  | 630777,60 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6 [<1>](#P3836) | 144 | 02.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 17 | 17 | 550,10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 315,10 | 315,10 | 208,00 | 107,10 |  |  |  |  |  | 1133136,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 57 [<1>](#P3836) | 167 | 11.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 19 | 19 | 330,70 | 7 | 7 | 4 | 3 | 292,50 | 292,50 | 176,70 | 115,80 |  |  |  |  |  | 905853,60 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 9 | 20 | 11.03.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 16 | 16 | 151,40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 534777,60 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Мохова, д. 45 [<4>](#P3839) | 7370 | 28.09.2015 | - | 31.12.2020 | 50 | 50 | - | 18 | 18 | 5 | 13 | 406,40 | 406,40 | 100,60 | 305,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 537462,50 |
| - | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4 [<1>](#P3836) | 197 | 21.12.2016 | - | 31.12.2020 | 36 | 36 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 436,22 | 436,22 | 50,62 | 385,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 23.07.2012 | - | 21.07.2022 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 25,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | - | 26.05.2022 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,70 | 15,70 | 0,00 | 15,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2020 - 2021 годы (2 этап) | |  |  |  |  | 52 | 52 | 739,60 | 17 | 17 | 4 | 13 | 680,00 | 680,00 | 126,90 | 553,10 |  | 553,10 | 126,90 |  | 3240,00 | 1708504,80 | 29379899,33 | 22730015,36 | 947083,97 | 5702800,00 | 0,00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 4 [<1>](#P3836) | 197 | 21.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 6 | 6 | 619,50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 91,50 |  |  |  |  |  | 1437302,40 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Средняя, д. 12 | 7 | 16.01.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 9 | 9 | 120,10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 101,40 |  |  |  |  |  | 271202,40 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27а | 7372 | 28.09.2015 | - | 31.12.2021 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 58 | 8836 | 19.11.2015 | - | 31.12.2021 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | - | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 9 | 40 | 04.06.2012 | - | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2 [<3>](#P3838) | 17 | 16.02.2015 | - | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | - | 31.12.2021 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 53,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 23.07.2012 | - | 31.12.2021 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 08.04.2013 | - | 31.12.2021 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 53,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское ш., д. 17 | 9 | 02.02.2015 | - | 31.12.2021 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 43,10 | 43,10 | 0,00 | 43,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 20.08.2015 | - | 31.12.2021 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 55,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 25.07.2016 | - | 31.12.2021 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 - 2022 годы (3 этап) | |  |  |  |  | 652 | 652 | 10328,80 | 216 | 216 | 109 | 107 | 9337,20 | 9337,20 | 4290,00 | 5047,20 | 8959,95 |  | 377,25 | 5478180,00 | 20300,00 | 23092087,66 | 703907369,55 | 322858012,22 | 359854164,83 | 21195192,50 | 0,00 |
| 1 | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 9 | 40 | 04.06.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 74,40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 |  |  |  |  |  | 176098,80 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 14 | 14 | 384,70 | 4 | 4 | 0 | 4 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 176,40 |  |  |  |  |  | 831468,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 3 | 54 | 23.07.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 6 | 6 | 208,10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 77,10 |  |  |  |  |  | 530919,60 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 57 | 27 | 08.04.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 22 | 22 | 547,20 | 6 | 6 | 0 | 6 | 340,10 | 340,10 | 0,00 | 340,10 |  |  |  |  |  | 1430196,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 33а | 60 | 08.07.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 24 | 24 | 165,30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 133,30 | 133,30 | 0,00 | 133,30 |  |  |  |  |  | 430725,60 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 6 | 52 | 08.07.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 105,80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |  |  |  |  |  | 297003,60 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 13 | 47 | 04.08.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 11 | 11 | 141,40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 96,10 | 96,10 | 0,00 | 96,10 |  |  |  |  |  | 404832,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 17 | 9 | 02.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 19 | 19 | 439,50 | 6 | 6 | 5 | 1 | 296,00 | 296,00 | 248,50 | 47,50 |  |  |  |  |  | 909464,40 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Вологда, ул. Пугачева, 47а | 13 | 02.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 22 | 22 | 379,20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 347,60 | 347,60 | 347,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 800246,40 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 2 [<3>](#P3838) | 17 | 16.02.2015 | - | 31.12.2022 | 15 | 15 | 481,80 | 5 | 5 | 0 | 5 | 286,80 | 286,80 | 0,00 | 286,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Вологда, пер. Водников, д. 8а | 7371 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 29 | 29 | 348,70 | 8 | 8 | 3 | 5 | 322,90 | 322,90 | 125,80 | 197,10 |  |  |  |  |  | 751347,60 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 7 | 7374 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 27 | 27 | 345,20 | 7 | 7 | 1 | 6 | 305,50 | 305,50 | 41,20 | 264,30 |  |  |  |  |  | 833234,40 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27а | 7372 | 28.09.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 14 | 14 | 621,90 | 11 | 11 | 8 | 3 | 505,90 | 505,90 | 356,00 | 149,90 |  |  |  |  |  | 1626819,60 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 4 | 8454 | 06.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 10 | 10 | 178,10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 141,10 | 141,10 | 15,00 | 126,10 |  |  |  |  |  | 435931,20 |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 5 | 8471 | 06.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 11 | 11 | 202,50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 101,50 | 101,50 | 56,30 | 45,20 |  |  |  |  |  | 707677,20 |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27 [<2>](#P3837) | 8735 | 17.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 15 | 15 | 437,80 | 3 | 3 | 0 | 3 | 154,70 | 154,70 | 0,00 | 154,70 |  |  |  |  |  | 944253,60 |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 58 | 8836 | 19.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 6 | 6 | 219,90 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 538525,20 |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 6 | 9544 | 14.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 31 | 31 | 368,40 | 9 | 9 | 5 | 4 | 315,50 | 315,50 | 146,70 | 168,80 |  |  |  |  |  | 753356,40 |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 87 | 9911 | 23.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 22 | 22 | 392,80 | 9 | 9 | 9 | 0 | 296,80 | 296,80 | 296,80 | 0,00 |  |  |  |  |  | 918962,40 |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 10.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 22 | 22 | 453,70 | 6 | 6 | 2 | 4 | 303,70 | 303,70 | 96,50 | 207,20 |  |  |  |  |  | 832298,40 |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Вологда, ул. Кирова, д. 86 | 238 | 18.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 18 | 18 | 285,30 | 6 | 6 | 4 | 2 | 154,30 | 154,30 | 96,80 | 57,50 |  |  |  |  |  | 800349,60 |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 53 | 239 | 18.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 19 | 19 | 461,10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 299,50 | 299,50 | 101,80 | 197,70 |  |  |  |  |  | 1182274,80 |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Вологда, ул. Граничная, д. 11а | 251 | 19.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 8 | 8 | 123,40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 91,30 |  |  |  |  |  | 294546,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 13а | 1256 | 30.06.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 8 | 8 | 152,50 | 4 | 4 | 4 | 0 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 0,00 |  |  |  |  |  | 615039,60 |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Вологда, ул. Разина, д. 38 | 16 | 21.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 30 | 30 | 587,50 | 10 | 10 | 7 | 3 | 511,10 | 511,10 | 318,10 | 193,00 |  |  |  |  |  | 1600586,40 |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 25.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 21 | 21 | 450,40 | 6 | 6 | 4 | 2 | 317,70 | 317,70 | 220,20 | 97,50 |  |  |  |  |  | 922358,40 |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66а | 29 | 25.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 39 | 39 | 510,50 | 12 | 12 | 6 | 6 | 452,60 | 452,60 | 222,90 | 229,70 |  |  |  |  |  | 2273924,40 |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24в | 199 | 21.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 6 | 6 | 247,40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114,50 | 114,50 | 56,50 | 58,00 |  |  |  |  |  | 563772,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 59 | 107 | 26.09.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 26 | 26 | 452,80 | 8 | 8 | 2 | 6 | 416,20 | 416,20 | 110,30 | 305,90 |  |  |  |  |  | 685876,06 |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Вологда, Советский пр., д. 21 [<3>](#P3838) | 145 | 02.11.2016 | - | 31.12.2022 | 16 | 16 | 561,50 | 8 | 8 | 4 | 4 | 335,20 | 335,20 | 116,00 | 219,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 20.08.2015 | - | 31.12.2022 | 22 | 22 | - | 8 | 8 | 7 | 1 | 358,90 | 358,90 | 310,60 | 48,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 40 [<3>](#P3838) | 8470 | 06.11.2015 | - | 31.12.2022 | 17 | 17 | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 250,80 | 250,80 | 194,40 | 56,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 111 | 1257 | 30.06.2016 | - | 31.12.2022 | 24 | 24 | - | 10 | 10 | 7 | 3 | 439,10 | 439,10 | 284,30 | 154,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21 [<3>](#P3838) | 106 | 26.09.2016 | - | 31.12.2022 | 30 | 30 | - | 9 | 9 | 1 | 8 | 493,70 | 493,70 | 20,50 | 473,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 26.09.2016 | - | 31.12.2022 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 02.11.2016 | - | 31.12.2022 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 67,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | - | 31.12.2022 | 32 | 32 | - | 14 | 14 | 7 | 7 | 408,30 | 408,30 | 218,90 | 189,40 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 21.12.2016 | - | 31.12.2022 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 46,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2023 - 01.12.2024 (5 этап) | |  |  |  |  | 86 | 86 | 4992,80 | 32 | 32 | 26 | 6 | 1389,90 | 1389,90 | 1110,30 | 279,60 | 1029,00 |  | 360,90 | 4080110,00 | 3200,00 | 7859794,54 | 92286965,70 | 53245386,42 | 39041579,28 | 103784,40 | 0,00 |
| 1 | г. Вологда, ул. Рабочая, д. 4 | 6281 | 20.08.2015 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 5 | 5 | 467,10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1289307,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Мохова, д. 45 [<4>](#P3839) | 7370 | 28.09.2015 | - | 01.12.2024 | 4 | 4 | 597,20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 40 [<3>](#P3838) | 8470 | 06.11.2015 | - | 01.12.2024 | 3 | 3 | 363,10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 111 | 1257 | 30.06.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 2 | 2 | 597,30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1513806,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21 [<3>](#P3838) | 106 | 26.09.2016 | - | 01.12.2024 | 9 | 9 | 842,40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 217,00 | 217,00 | 67,30 | 149,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 26.09.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 26 | 26 | 444,20 | 8 | 8 | 6 | 2 | 271,80 | 271,80 | 208,30 | 63,50 |  |  |  |  |  | 1328583,39 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 02.11.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 3 | 3 | 250,90 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 467507,83 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Вологда, Февральский пер., д. 8 | 172 | 21.11.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 13 | 13 | 206,70 | 4 | 4 | 4 | 0 | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 0,00 |  |  |  |  |  | 370239,35 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 3 | 3 | 779,60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 66,40 |  |  |  |  |  | 2231308,06 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 21.12.2016 | 31.12.2025 | 01.12.2024 | 18 | 18 | 444,30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 0,00 |  |  |  |  |  | 659042,31 |  |  |  |  |  |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области [<4>](#P3839) | |  |  |  |  | 75 | 0 | 940,20 | 28 | 0 | 10 | 18 | 1114,90 | 0,00 | 301,20 | 813,70 |  |  |  |  |  | 724413,60 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 11 [<2>](#P3837) | 9539 | 14.12.2015 | 31.12.2019 | 06.03.2019 | 4 | 0 | 484,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Вологда, ул. Народная, д. 8а [<1>](#P3836) | 142 | 02.11.2016 | 10.11.2020 | 31.12.2020 | 10 | 0 | 209,10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 193,60 | 0,00 | 64,30 | 129,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Вологда, ст. Рыбкино, д. 7 | 56 | 23.07.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 2 | 0 | 64,90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 41,10 |  |  |  |  |  | 187750,80 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Товарная, д. 2 [<1>](#P3836) | 775 | 19.04.2016 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 6 [<1>](#P3836) | 144 | 02.11.2016 | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 23,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Ново-Архангельское шоссе, д. 5 | 52 | 23.07.2012 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 41,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Сухонская, 10в | 151 | 10.02.2016 | - | - | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 111,70 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 5 | 188 | 13.12.2016 | - | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 53,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 12 | 196 | 21.12.2016 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 48,90 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Слободская, д. 19 | 28 | 25.07.2016 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Кирова, д. 86 | 238 | 18.02.2016 | - | - | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Клубова, д. 66 | 108 | 26.09.2016 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Товарная, д. 3 | 147 | 02.11.2016 | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24в | 199 | 21.12.2016 | - | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 53 | 239 | 18.02.2016 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Преображенского, д. 27 <2> | 8735 | 17.11.2015 | - | - | 8 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 139,70 | 0,00 | 139,70 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, Советский пр., д. 21 <3> | 145 | 02.11.2016 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Ударников, д. 21 <3> | 106 | 26.09.2016 | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 65,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. Граничная, д. 13а | 5 | 16.01.2012 | 31.12.2022 | - | 0 | 0 | 107,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 360685,20 |  |  |  |  |  |
| - | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 11 | 41 | 04.06.2012 | 31.12.2022 | - | 0 | 0 | 74,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 175977,60 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Жилые дома, в отношении которых имеются решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

<2> Жилые дома, в отношении которых заключены договоры о развитии застроенной территории.

<3> Исторически ценные градоформирующие объекты.

<4> Показатель по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, бюджета Вологодской области.

<5> Средства, направленные на приобретение (строительство) дополнительно построенной площади, а также средства, направленные на оплату разницы в стоимости квадратного метра, превышающей стоимость 1 кв. метра, установленную городской программой. Подлежат уточнению.

<6> Средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле:

S = А - В, где: А - стоимость жилого помещения, приобретенного (построенного) в рамках Программы (по цене не более размера планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с очередным этапом Программы), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме; В - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со [ст. 32](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3B54132495B8D383AA378E422C0C226E364D6EFE89E4C0E26B4CD2A91599B2B20283D014EFC98DE4GFaEP) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=023AD09E6F88483E5800896CC47FD62E3C5E12209FB1D383AA378E422C0C226E244D36F28BECDCE6685984F853GCaFP) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных (построенных) в рамках Программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости. Подлежат уточнению по мере реализации мероприятий городской программы.

<7> Средства, направленные на изготовление информационных щитов на аварийных домах. Подлежат уточнению.

<8> Средства, предусмотренные областной адресной программой N 8 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы".

<9> Снос домов, расселенных в период с 1 по 5 этапы, предусмотрен Программой с 2022 года по 31 декабря 2025 года.".