**Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года за 2022 год.**

Стратегия социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года (далее – Стратегия) утверждена решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 (с последующими изменениями).

Стратегия реализуется **по трем приоритетам** развития города Вологды.

1. Развитие городского пространства «Вологда – город для гармоничной жизни».
2. Развитие городского пространства для реализации активностей вологжан «Вологда – город для энергичных людей».
3. Развитие городского пространства эффективности «Вологда – столица Вологодской области».

Реализация приоритетов социально-экономической политики городского округа города Вологды осуществляется посредством реализации **18 стратегических инициатив.**

Как один из механизмов реализации Стратегии применен **проектный подход**, дополняющий программно-целевой принцип стратегического планирования, предусмотренный Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E088799BE5D2227612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D3BBDCE6C755D850i5j4F) от 28 июня 2014 года   
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В целях организации проектной деятельности в Администрации города Вологды создан и ведет работу муниципальный проектный офис.

В 2022 году количество муниципальных проектов составило – 25. Из них: в настоящий момент на реализации – 19; завершено – 5; приостановлен 1 проект. На 2021 год – было 15 проектов, 2020 год - 10 проектов.

Ежегодно увеличивается количество участников проектной деятельности. Так в 2022 году от Администрации города Вологды было задействовано в проектах 114 человек (2020 – 58); 14 жителей города (2020 – 4); представителей бизнеса, предприятий – 58 человек (2020 – 21); НКО – 11 организаций (2020 – 7); ТОСов – 5 (2020 – 2); муниципальных учреждений, организаций – 16 (2020 – 5); ВУЗов, НИИ: ВоГУ, ВГМХА, ВолНЦ РАН, ВШЭ.

**Реализация основных направлений Стратегии в 2022 году.**

**1. Реализация приоритетного направления «Вологда – город для гармоничной жизни».**

**1.1. Вологда – город здорового поколения**

Численность постоянного населения городского округа города Вологды (с учетом итогов Всероссийской переписи населения) на конец 2022 года составила 318,1 тыс. человек; на конец 2021 года – 319,9 человек.

В 2019 году естественная убыль населения города Вологды составила 54 человека, в 2020 году – 758 человек, за 2021 год – 1431 человек, за 2022 год естественная убыль составила 640 человек (в 2,2 раза меньше 2021 года). Число родившихся за 2022 год составило 3132 чел. (меньше на 7,9 % к 2021 году).

Администрацией города Вологды проводится комплексная работа по укреплению общественного здоровья на территории городского округа города Вологды. В частности, ведется работа по привлечению кадров для работы в медицинских учреждениях путем предоставления компенсаций по оплате расходов по договору найма жилого помещения; работа по пропаганде ведения здорового образа жизни, вовлечение населения в физическую активность, популяризация рационального питания и др.

**1.2 Вологда – город социальных гарантий**

В рамках реализации муниципальной программы города Вологды «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7670, в 2021 году осуществлялись меры социальной поддержки.

В частности, единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, получили 48 семей.

Ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения получили 230 малоимущих многодетных семей.

Частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения получили 48 воспитателей , 68 учителей, 28 медицинских работников.

Денежную выплату на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой организациях в рамках обеспечения предоставления мер социальной поддержки детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных получили3017 человек и др.

* 1. **Вологда – город высокой физической культуры**

В городе доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет  
увеличилась с 36 % в 2018 году до 51,8 % в 2022 году.

В течение 2022 года проведено 216 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 28 708 участников. Самыми масштабными мероприятиями по охвату участников стали: Всероссийский день бега «Кросс Нации» (2500 участников); Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» (660 участников); Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в городе Вологде (637 участников); II зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России (326 участников).

В спортивных школах и детско-юношеских спортивных школах открыты отделения по 26 видам спорта. Всего в муниципальных учреждениях занимаются 7300  человек, в том числе за счет средств бюджета города Вологды 4845 человек.

В 2022 году в Вологде построено два скейт-парка (крытый на ул. Панкратова и открытый скейт-парк «Яма» на ул. Мира), пять спортивных площадок для уличной гимнастики (три на территории общеобразовательных школ, одна на придомовой территории, одна на стадионе «Динамо»). Капитально отремонтирован стадион МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза  
А. Ф. Клубова». Завершено строительство крытого ледового катка «ВологдАрена» на ул. Поэта Александра Романова. Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком «Золотая шайба», завершена реконструкция стадиона «Витязь» (ул. Гагарина, 44а).

* 1. **Вологда – безопасный город**

В городе организована работа Советов профилактики правонарушений на участковых пунктах полиции УМВД России по г. Вологде и народной дружины.

Оказана помощь в приеме 4000 граждан, рассмотрено 4000 обращений. Проведено 310 заседаний Советов профилактики.

В отчетном периоде члены Советов профилактики совместно с заинтересованными службами УМВД России по г. Вологде приняли участие в проведении 611 целевых профилактических мероприятий и рейдов. В ходе проведенных мероприятий совместно с сотрудниками полиции выявлено и пресечено 367 административных правонарушений.

* 1. **Вологда – строящийся город**

В 2022 году на территории города Вологды введено в эксплуатацию 185,9 тыс. кв.м общей жилой площади, в том числе 24,0 тыс. кв.м в объектах индивидуального жилищного строительства.

Завершено строительство многоквартирного дома на 208  квартир по улице Архангельской для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Минстроем России одобрена заявка Правительства Вологодской области на софинансирование из федерального бюджета строительства участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодёжной в городе Вологде в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Строительство объекта запланировано в 2023 году.

В рамках реализации программы Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат» многодетным гражданам в городском округе города Вологды взамен земельного участка всего предоставлено 1235 единовременных денежных выплат (из них 48 — многодетным семьям в 2022 году).

**2. Реализация приоритетного направления «Вологда – город для энергичных людей»**

**2.1. Вологда – город детства**

Система образования города Вологда включает 77 детских садов, 42 школы и четыре учреждения дополнительного образования. Это более 67 тыс. обучающихся, более 7 тыс. работников.

Детские сады посещают 23,4 тыс. детей дошкольного возраста, доступность дошкольного образования для вологжан — 100 %. В настоящее время в 21 дошкольной образовательной организации создана универсальная безбарьерная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, что составляет 26,2 % от числа дошкольных образовательных учреждений города.

В школах города обучается более 44,7 тыс. детей, из них во вторую смену — 32 %. По сравнению с 2021 годом численность школьников увеличилась на 1,5 тыс. человек.

В 2022 году построено новое здание школы № 26 в Южном микрорайоне на 1000 мест, где с 1 сентября обучаются 777 человек. Начато строительство школы на 1224 места на ул. С. Преминина. 12 октября 2022 года между Администрацией города Вологды и ООО «ПроШкола № 41» заключено Концессионное соглашение в отношении объекта строительства «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу: ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области (Прилуки)» с датой начала строительства в 2023 году.

Летним отдыхом и различными формами занятости охвачено 88 % детей.

**2.2. Вологда – город профессионалов**

Уровень официально зарегистрированной безработицы среди экономически активного населения снизился и составил 0,59 %. На 01 января 2023 года численность официально зарегистрированных безработных вологжан составила 881 человек (2021 год – 1268 человек), число вакансий — 4635 единиц.

Среднемесячная заработная плата за 2022 год, начисленная работникам крупных и средних организаций города Вологды, составила 59 112 руб., что на 15,5 % выше 2021 года.

**2.3. Вологда – территория культурного развития**

Учреждениями культуры города Вологды за 2022 год проведено 2237 культурно-досуговых мероприятий. Посетили культурно-досуговые мероприятия 387,3 тыс. раз.

Проведен ряд мероприятий, посвященных Х. С. Леденцову; 77-летию Победы в Великой Отечественной войне,

В Музейно-творческом центре «Дом Корбакова» открылась выставка «Жизнь в цвете» к 100-летию со дня рождения В. Н. Корбакова.

Впервые проведен фестиваль «Вологодские дворики», который объединил несколько направлений: культура, архитектура и окружающая среда. Это специально разработанные программы, которые проходили во дворах зданий, являющихся памятниками архитектуры: Консисторский дворик Кремля, «Резной палисад», музей «Мир забытых вещей», «Дом дяди Гиляя», «Дом купца Самарина», МАУК «Центр ремёсел», детская музыкальная школа № 4 (дом Волкова) и Центр дополнительного образования детей.

В городе Вологде состоялся VIII Международный фестиваль народных промыслов и ремёсел «Город ремёсел». В областную столицу приехали более 600 мастеров из различных регионов России, а также Беларуси, Эстонии, Таджикистана, Армении, Грузии и Узбекистана.

На сегодняшний день на территории Вологды расположены 47 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. На конец 2022 года 4,3 % (два объекта) муниципальных объектов культурного наследия требуют консервации или реставрации. В 2022 году проведены работы по сохранению двух объектов культурного наследия по адресам: ул. Ленинградская, д. 28 (покраска фасада здания); ул. Мальцева, д. 16 (покраска фасада здания).

**2.4 Вологда – гостеприимный город**

В 2022 году Вологду посетило 211,1 тыс. человек. В сравнении с 2021 годом число туристов увеличилось на 3,4 %.

В 2022 году открылись три новых коллективных средства размещения — четырехзвездочный отель «Апарт-отель на Ленина» (ул. Ленина, д. 15), отель со СПА-комплексом DragonSpa на ул. Бурмагиных, д. 34в, и дизайнерский мини-отель «Саквояж» (3\*) на набережной VI Армии, д. 125.

Ежегодно в Вологде реализуется два основных событийных проекта: в зимний период — «Рождественская сказка в Вологде», в летний — «Фестивальное лето в Вологде».

В 2022 году проведен Межрегиональный форум «Путь успеха», который во второй раз объединил экскурсоводов, гидов, туроператоров и работников музеев на территории Вологодского кремля. Форум стал полезной дискуссионной площадкой для дальнейшего развития туризма не только в Вологде, но и в регионе в целом.

Весной 2022 года по одобрению Ростуризма Вологда официально стала столицей  Русского Севера.

В апреле 2022 года в выставочном центре «Русский дом» в Вологде открылась ХХ Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». На стенде был представлен проект «Резные кружева». Его главная задача — показать основные объекты деревянного зодчества, которые были отреставрированы за последние годы на территории областного центра.

Летом 2022 года в рамках Дня города состоялся первый межрегиональный фестиваль, посвященный вологодской графике, «БурмагинФест». Мероприятие собрало более 5000 человек, включая вологжан и туристов города на открытой площадке у фонтана на набережной по ул. Маяковского, д. 1. Также, в рамках Дня города Вологды открылся первый фирменный магазин «Промыслы Вологодчины» (ул. Проспект Победы, 9).

Одним из основных значимых проектов по продвижению нашего города является туристский бренд «Кружевная линия». В июне проведены мероприятия по обновлению кружевной линии с участием обучающихся  Вологодского кооперативного колледжа и студентов Вологодского государственного университета.

Вологодская область и Вологда вновь вошли в десятку регионов, наиболее посещаемых туристами в новогодние праздники (7-е место). Рейтинг новогоднего турпотока был представлен Ассоциацией туроператоров РФ.

**2.5. Вологда – город сильной промышленности и развитого малого бизнеса**

Главный вектор развития промышленности г. Вологды на протяжении последних лет задают проекты развития крупнейших предприятий.

Техническое перевооружение и модернизация производственных площадей осуществляется на АО «ВОМЗ», ООО «Вологодский лес», ООО «Бакоринвест», ООО «Вологодское Мороженое», ООО «ИММИД», ООО «Сота», ЗАО «ВПЗ», и др. Создано 726 рабочих мест (АО «ВОМЗ»; ООО «Вологодский лес»; ООО «Бакоринвест»; ООО «Вологодское Мороженое»; ООО «ИММИД» и др.).

В 2022 году введены в эксплуатацию новые объекты в рамках реализации инвестиционных проектов: ООО «Сота» - завод по производству мобильных помещений из блок-контейнеров (реновация); ООО «Вологодское мороженое» - линии по производству мороженого; ООО ПК «Стандарт» - цех по производству дорожных знаков;  ООО «ПК «ЛИМ» - цех по производству автопринадлежностей; ООО «Иммид» - экструзионная поточная и поточная линия; Открытие двух быстрых зарядных станций для электротранспорта.

В 2022 году было организовано свыше 100 встреч с предпринимателями и потенциальными инвесторами, в том числе более 30 выездов на предприятия.

Существенное влияние на развитие промышленности Вологды оказывает городской проект «Реновация производственных площадей бывших заводов». В 2022 году проект вошел в число призеров Российского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». В качестве поощрения Вологда получила субсидию в размере 18,0 млн. рублей. Полученные средства будут направлены на решение задач муниципалитета в 2023 году.

В рамках реализации проекта за несколько лет на базе заброшенных заводов открылось 10 новых перспективных предприятий (производственная площадь 196 тыс. кв. м, создано 1000 новых рабочих мест, общий объем инвестиций — 4 млрд. рублей).

В 2022 году новыми собственниками для реализации инвестиционных проектов приобретены производственные площади: - объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: ул. Северная, д. 44 (ООО «ВолДом»); - имущественный комплекс: ул. Элеваторная, 19 (ООО «Северный Проект»); - имущественный комплекс п. Лоста, ул. Профсоюзная, д. 16; - объекты незавершенного строительства с земельным участком: ул. Петрозаводская; - объекты незавершенного строительства: Белозерское шоссе.

**2.6. Вологда – открытый город для инвестиций**

Инвестиционная политика Администрации города Вологды направлена на создание условий для привлечения инвестиций, обеспечение комфортности ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории города.

Проведены два заседания Инвестиционного совета при Мэре города Вологды, на которых рассмотрены и одобрены шесть инвестиционных проектов: модернизация производства ООО «Вологодский лес»; строительство футбольного манежа; строительство волейбольного центра; производство автопринадлежностей (продукция импортозамещения); расширение производства стретч-пленки в рамках импортозамещения; создание предприятия по производству оборудования для аквабластинга (продукция импортозамещения).

На Инвестиционном совете при Мэре города Вологды принято решение о предоставлении трем организациям земельных участков без проведения торгов для реализации проектов в сфере импортозамещения.

На Инвестиционном совете при Губернаторе Вологодской области принято решение о предоставлении пяти организациям земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов и проектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

База инвестиционных площадок Инвестиционного портала города Вологды (http://invest.vologda-portal.ru) содержит более 70 объектов для производственных и социальных проектов.

Продолжена работа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская». На производственной площадке ООО «Вотекс» общей площадью 20 га планируется размещение современных производств текстильной промышленности. В этих целях в 2022 году внесены изменения в Схему территориального планирования Вологодской области и генеральный план города Вологды.

Администрацией города Вологды в 2022 году осуществлялось сопровождение 32 крупных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам оценивается в 13 млрд. рублей, в результате в 2023–2025 гг. будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

По итогам 2022 года городской округ город Вологда занял 4-е место в Рейтинге органов местного самоуправления Вологодской области по улучшению инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности.

**2.7. Вологда торговая**

За 2022 год проведено 16 заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 94 вопроса. Из них согласовано включение в Схему и Дислокацию 29 новых мест, исключено 7 мест.

Поступления от договоров за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению за 2022 год составили 54 538 957,18 руб., что на 27,5 % больше поступлений в 2021 году.

В 2022 году проведен «I Областной конкурс «Фестиваль постной трапезы». Для участия в конкурсе подано 29 заявок от предприятий общественного питания  
г. Вологды, студентов Вологодского кооперативного колледжа, монастырей Вологодской митрополии, а также приходов и Воскресных школ Вологодской области.

Кроме того, в декабре 2022 года Департаментом экономического развития Администрации города Вологды проведен I городской конкурс профессионального мастерства «BeautyFest»,  в котором участвовали 36 человек, награждение участников осуществлялось по 3 номинациям.

**2.8. Вологда – город активных граждан**

Организационную, методическую и консультативную поддержку деятельности актива ТОСов с 2013 года осуществляет МКУ «Центр по работе с населением».

На территории города работают восемь представительств ЦРН. За отчетный период специалистами МКУ «Центр по работе с населением» проведено 1546 консультаций с целью оказания помощи гражданам в решении вопросов местного значения. Совместно с общественными объединениями: ТОСами, ветеранскими, патриотическими, национально-культурными; молодежными, спортивными организациями в 2022 году проведено свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие более 80 тысяч человек.

Проект «Мы — вологжане! Мы едины!» отмечен дипломом XV Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить — 2022» за организацию ежегодной выставки «Мы — вологжане! Мы едины» (межкультурная компетентность молодежи). В 2022 году выставку посетили 3000 человек.

С целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году из бюджета города Вологды выделена сумма в размере 800 тыс. руб., реализовано 13 социально значимых проектов НКО. Основные направления проектов: деятельность в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, пропаганда ЗОЖ, охрана окружающей среды, социальная поддержка граждан. 32 НКО стали победителями Конкурса президентских грантов по развитию гражданского общества.

**3. Реализация приоритетного направления «Вологда – столица Вологодской области».**

**3.1. Вологда – удобный город**

В 2022 году отремонтировано 14 улиц протяженностью 15,417 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и три улицы протяженностью 1,869 км за счет средств Дорожного фонда Вологодской области.

В части реализации работ по обеспечению подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, выполнены работы по строительству пер. Радужного протяжённостью 264 м.

Продолжаются работы по строительству ул. Поэта Александра Романова, по строительству пер. Спортивного, капитальному ремонту мостов (левый, правый) через р. Шограш на ул. Конева в г. Вологде, капитальному ремонту ул. Гагарина. Ямочный ремонт улично-дорожной сети осуществлен на общей площади 82,7 тыс.кв. м.

**3.2. Вологда – благоустроенный город**

В 2022 году выполнены работы по ремонту 35 дворовых территорий и одного общественного пространства — территории пляжа «Затоновский берег» (1-й этап).

Выполнены работы по благоустройству площади на ул. Благовещенской, д. 4, с устройством фонтана в городе Вологде (1-й этап, переустройство инженерных сетей). Начаты работы по 2-му этапу объекта (благоустройство территории с устройством фонтана), окончание которых запланировано на 2023 год. В весенне-летний период 2022 года на территории города Вологды проводились работы по косметическому ремонту памятников. Всего отремонтировано 28 памятников, из них 12 памятников воинской славы.

В рамках двухмесячника по благоустройству города Вологды вывезено 452 тонны мусора.

**3.3. Вологда – зеленый город**

В 2022 году в соответствии муниципальным проектом «Зелёный каркас города Вологды» произведена посадка 2501 дерева и 300 кустарников, а благодаря активным вологжанам и автономной некоммерческой организации по возрождению лесов «Родной лес» предоставлено более 1500 саженцев.

В 2022 году выявлено и ликвидировано 56 несанкционированных свалок общим объемом 1400,7 куб. м. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту рекультивации свалки на ул. Мудрова.

С целью развития раздельного сбора отходов в городе установлены 763 контейнера, в том числе 566 контейнеров установлены на территориях школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, в муниципальных учреждениях и у административных зданий, 155 контейнеров установлены предприятиями города Вологды, 42 контейнера — на площадки, обслуживающие жилищный фонд города. Работа по установке контейнеров будет продолжена в 2023 году.

В 2022 году в Вологде для оказания содействия повышению качественного уровня обращения с отходами производства и потребления создана Вологодская ассоциация переработчиков вторичных ресурсов.

**3.4. Вологда – новый град**

Для выполнения мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности действует служба ведения цифрового дежурного плана. За 2022 год оцифрованы 180 планшетов, топографической съемки городского округа города Вологды масштаба 1:500 в разрезе 54 слоев: сети (водоснабжение канализация, теплоснабжение, электричество, колодцы, трубы), здания и сооружения, улично-дорожная сеть, благоустройство (тротуары, парки и т.д.), зеленые насаждения, речная сеть, железная дорога, элементы рельефа.

**3.5. Вологда – город эффективного муниципального управления**

Проводятся комиссии по формированию кадровых резервов (в 2022 году проведено 8 комиссий, по итогам которых включены в резерв управленческих кадров – 8 чел., в кадровый резерв для замещения вакантных должностей – 10 чел.).

В рабочем режиме налажено взаимодействие с казенным учреждением Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области». Ежедневно проводится мониторинг HR-сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение на ресурсах: HeadHunter, Факультетус имеющихся в администрации города Вологды вакантных должностей.

Доходы бюджета города Вологды по итогам 2022 года составили 14 743,2 млн. рублей, годовые назначения исполнены на 101,6 %. Темп роста доходов к уровню 2021 года составил 120,6 %.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Вологды по итогам 2022 года составило 4 517,5 млн. рублей, или 107 % от годовых назначений.

Доходы за счет межбюджетных трансфертов составили 10 225,8 млн. рублей, увеличение составило 124,3 % к предыдущему году.

Исполнение бюджета города Вологды за 2022 год по расходам составило 14 443,4 млн. рублей, или 98,6 % от плановых годовых показателей, с ростом к 2021 году, в том числе: за счет собственных средств бюджета города Вологды — 4 320,4 млн. рублей (увеличение на 548,4 млн. рублей к уровню 2021 года); за счет средств межбюджетных трансфертов — 10 123,0 млн. рублей (увеличение на 1 936,0 млн. рублей) с учетом активного привлечения межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения.

Основной объем расходов бюджета занимают расходы на социальную сферу  
(62,1 % всех расходов бюджета). Бюджет города Вологды социально ориентирован.

Все социально значимые расходные обязательства бюджета, включая реализацию майских указов Президента Российской Федерации, даже в условиях высокого уровня муниципального долга выполнены в полном объеме.