АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2020 г. № 872

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD48007E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361AD9AD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года» (с последующими изменениями), на основании [статей 27](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FC41097674822A294C33C733D9D75C47255CE96E8C3219DDAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH), [44](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FC41097674822A294C33C733D9D75C47255CE96E8D3F1AD1AD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Устава городского округа города Вологды постановляю:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDCAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305)

1. Утвердить прилагаемый [План](#P36) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года (далее - План).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDCAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305)

2. Заместителям Мэра города Вологды, руководителям органов Администрации города Вологды, участвующим в реализации мероприятий Плана, в пределах компетенции каждого обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

2.2. Представление в Департамент экономического развития Администрации города Вологды информации о выполнении мероприятий Плана ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент экономического развития Администрации города Вологды.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр г. Вологды

С.А.ВОРОПАНОВ

Утвержден

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 10 июля 2020 г. № 872

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

1. Приоритетные направления и пути реализации

Стратегии социально-экономического развития

городского округа города Вологды

на период до 2030 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды

от 10.03.2023 № 305)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая инициатива | Задачи социально-экономического развития | Проекты, программы, обеспечивающие реализацию стратегической инициативы | Муниципальные проекты | Ответственный орган Администрации города Вологды [<\*>](#P293) | Ожидаемые результаты реализации стратегической инициативы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация приоритетного направления «Вологда - город для гармоничной жизни» | | | | | |
| 1.1. Вологда - город здорового поколения | 1. формирование эффективной миграционной политики, отвечающей интересам города, способствующей использованию позитивного потенциала миграции и нейтрализации связанных с ней рисков;  2. снижение уровня преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, повышение продолжительности жизни населения;  3. укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, пропаганда ведения здорового образа жизни, в том числе снижение рисков для здоровья (снижение потребления алкоголя, табака, наркотических средств);  4. содействие развитию системы здравоохранения в городе Вологде | выполнение указанных задач будут обеспечивать участие в национальном проекте «Демография», региональных проектах по направлениям «Демография» и «Здравоохранение» | «Доктор рядом», «Профилактическая» среда», «Вологодский врач», «Мой новый дом» | Заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам, ДЭР | ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74,8 года в 2030 году |
| 1.2. Вологда - город социальных гарантий | 1. создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;  2. повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты их прав и законных интересов;  3. повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизни, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения;  4. обеспечение исполнения социальных обязательств города Вологды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | выполнение указанных задач будет обеспечивать муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | «Город добрых дел» | УОП | 1. увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, до 85% в 2030 году;  2. сохранение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, на уровне 100% в 2030 году |
| 1.3. Вологда - город высокой физической культуры | 1. увеличение численности всех категорий жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  2. повышение уровня обеспеченности жителей города объектами спортивной инфраструктуры и увеличение их пропускной способности;  3. увеличение количества жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  4. увеличение численности спортсменов, имеющих спортивные разряды, и спортсменов высокого класса | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», участие в реализации национального проекта «Демография», региональных проектов по направлению «Демография» | «Спорт для всех - спорт для каждого», «Спорт - норма жизни», «Спорт высших достижений» | УФКМС | 1. увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 60,2% в 2030 году;  2. рост количества спортивных сооружений в расчете на 100 тысяч человек населения города Вологды с 77 единиц в 2016 году до 83 единиц в 2030 году;  3. увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Вологды с 7,8% в 2016 году до 21,3% в 2030 году;  4. увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Вологды, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, с 61,9% в 2017 году до 63,1% в 2030 году |
| 1.4. Вологда - безопасный город | 1. обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в городе Вологде;  2. привлечение общественности к участию в охране общественного порядка, в профилактике терроризма и экстремизма;  3. повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, в том числе совершаемых несовершеннолетними, участие в профилактике терроризма и экстремизма;  4. выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | выполнение указанных задач будет обеспечивать реализация муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» | «Безопасность - дело каждого», «Безопасный город» | АД | 1. снижение количества пострадавших от пожаров на 10 тысяч человек населения города Вологды до 2 человек в 2030 году;  2. снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ежегодно на 2,3% по отношению к предыдущему периоду;  3. прирост количества правонарушений, выявленных с участием добровольных народных дружин, общественных организаций правоохранительной направленности, на 2% ежегодно |
| 1.5. Вологда - строящийся город | 1. сокращение аварийного жилищного фонда;  2. создание условий для развития рынка доступного жилья для всех категорий жителей;  3. обеспечение жильем отдельных категорий горожан (в том числе молодых семей) путем предоставления государственной и муниципальной поддержки;  4. повышение комфортности и безопасности условий проживания вологжан, модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вологды, в том числе приспособление ее для нужд инвалидов и маломобильных групп населения;  5. содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий на основе утвержденной градостроительной документации;  6. подготовка и введение в хозяйственный оборот новых инженерно-подготовленных участков под развитие застройки;  7. повышение энергоэффективности и осуществление технологического перевооружения объектов в жилищно-коммунальной сфере;  8. минимизация административных «барьеров» в строительстве | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», региональных проектах по направлению «Жилье и городская среда» | «Жилые кварталы», «Новое, современное, комфортное жилье» | ДГ | 1. доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города на 1000 человек населения в 2030 году - не более 3,2%;  2. увеличение доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, до 100% в 2030 году;  3. доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, - не менее 3% ежегодно;  4. ввод в действие жилых домов до 2024 года - не менее 886 тыс. квадратных метров |
| 2. Реализация приоритетного направления «Вологда - город для энергичных людей» | | | | | |
| 2.1. Вологда - город детства | 1. выравнивание условий для образовательного старта: обеспечение доступности и высокого качества дошкольного образования, в том числе и для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  2. развитие системы школьного образования как современного института социализации и формирования личности;  3. модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  4. развитие системы работы с талантливыми детьми и молодежью;  5. приоритет программам дополнительного образования технической и естественно-научной направленности;  6. создание условий для привлечения и закрепления в образовательных учреждениях квалифицированных педагогических кадров | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие образования», участие в реализации национального проекта «Образование», региональных проектах по направлению «Образование» | «Современный детский сад», «Перспективная школа», «Доступное дополнительное образование для детей», «Вологодский учитель» | УО | 1. доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста - 100% в 2030 году;  2. доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, - 100% в 2030 году;  3. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100% в 2030 году;  4. удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования - 100% в 2030 году;  5. отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе - 100% ежегодно;  6. отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе - 100% ежегодно;  7. отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе - 100% ежегодно;  8. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - не ниже 88% в 2030 году;  9. доля обучающихся по программам технической и естественно-научной направленности - не менее 25% в 2030 году;  10. доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций - не ниже 40% в 2030 году;  11. охват обучающихся 6 - 11 классов профориентационными мероприятиями - 100% ежегодно |
| 2.2. Вологда - город профессионалов | 1. создание условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды;  2. содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов;  3. определение потребности в кадрах для экономики и социальной сферы города Вологды | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», участие в региональных проектах по направлениям «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука» | «Город профессионалов», «Старшее поколение, «Наука и производство - синергия роста», «Человек труда» | ДЭР | 1. сохранение зарегистрированной безработицы на уровне не выше 2%;  2. рост реальной начисленной заработной платы в 2030 году на 25% к уровню 2018 года |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | |
| 2.3. Вологда - территория культурного развития | 1. формирование единого культурного пространства города Вологды и развитие сети учреждений культуры;  2. модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья;  3. повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством информационных технологий;  4. укрепление и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации работников учреждений культуры, формирование механизмов привлечения высококвалифицированных кадров в отрасль;  5. формирование и развитие межмуниципальных, межрегиональных и международных культурных связей;  6. сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел, сохранение и популяризация традиционной народной культуры;  7. обеспечение и развитие архивного фонда города Вологды и повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества;  8. обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Вологды», участие в реализации национального проекта «Культура», участие в региональных проектах по направлению «Культура» | «Культурная среда»,  «Город талантов»,  «Культурно-информационное пространство»,  «Сохранение объектов культурного наследия деревянного зодчества городского округа города Вологды | УКИН | 1. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста - не менее 14,34% в 2030 году;  2. увеличение количества объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, с 89,1% в 2018 году до 100% в 2030 году;  3. увеличение доли сохраненных и воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов в общем количестве исторически ценных градоформирующих объектов, отраженных в историко-архитектурных опорных планах, с 91% в 2018 году до 93% в 2030 году;  4. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - не менее 113% в 2030 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | |
| 2.4. Вологда - гостеприимный город | 1. приоритетное развитие культурно-познавательного, событийного, детского, самодеятельного, религиозного, лечебно-оздоровительного туризма;  2. создание и продвижение крупных событийных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровня на территории города Вологды;  3. комплексное развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе формирование условий для создания и развития инфраструктуры гостеприимства, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха, развлечений, общественного питания, развитие сети туристско-информационных центров;  4. содействие повышению качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта на зарубежном и российском рынках;  5. формирование положительного туристского имиджа города Вологды на международных, межрегиональных и региональных туристских мероприятиях, в средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и брендинга города Вологды;  6. создание условий для развития креативной индустрии | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», участие в региональном стратегическом направлении «Туристский кластер» | «Вологодское гостеприимство», «Вологда туристическая»,  «В окружении комфорта», «Жемчужина серебряного ожерелья» | ДЭР | 1. увеличение числа туристов в город Вологду на 3% ежегодно;  2. реализация туристического маршрута по направлению природно-экологического туризма |
| 2.5. Вологда - город сильной промышленности и развитого малого бизнеса | 1. популяризация малого бизнеса и вовлечение вологжан в предпринимательскую деятельность;  2. акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;  3. обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», участие в реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости», участие в реализации региональных проектов по направлениям «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Новая индустриализация», «Промышленные кластеры», участие в реализации регионального стратегического направления «Деловой климат и предпринимательская инициатива» | «Вологодский бизнес-акселератор»,  «Развитие промышленности» | ДЭР | 1. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города Вологды до 42,2% в 2030 году;  2. увеличение объема отгруженной продукции (крупными и средними организациями) в 2030 году на 89% к показателю 2018 года |
| 2.6. Вологда - открытый город для инвестиций | 1. формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде;  2. информационное обеспечение инвестиционной деятельности;  3. создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», участие в реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», участие в реализации проектов регионального направления «Импортозамещение и повышение экспорта» | «Город инвестиционных возможностей»,  «Вологда - открытая для внешних связей» | ДЭР | увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного жителя в 2030 году на 25% к уровню 2018 года |
| 2.7. Вологда торговая | 1. содействие развитию организаций торговли, общественного питания, услуг с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни;  2. содействие в расширении сети организаций, которые на основе совместного пользования одним помещением предоставляют комплексное предложение товаров и услуг, например, торговля местными продуктами питания, бытовое обслуживание вологжан | выполнение указанных задач будет обеспечивать реализация муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» | «Вологда торговая»,  «Бытовое обслуживание населения»,  «Вологодская ярмарка» | ДЭР | увеличение доли непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли до 64,2% в 2030 году |
| 2.8. Вологда - город активных граждан | 1. создание условий для повышения гражданской активности и участия населения в решении вопросов местного значения на принципах информационной открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа города Вологды;  2. создание условий для повышения социальной, экономической, культурной конкурентоспособности молодежи, формирования целостного мировоззрения, развития востребованных надпрофессиональных компетенций, и, как следствие, повышения гражданской активности молодежи;  3. активизация широкого общественного диалога по ключевым проблемам развития общества, города Вологды и его экономики;  4. создание культурного фона, повышающего престижность участия в креативных сообществах, работающих на задачи развития города Вологды, и поддержка роста лидеров гражданской активности | выполнение указанных задач будет обеспечивать реализация муниципальной программы «Создание условий для развития гражданского общества, информационной открытости и молодежной политики» | «Мы - вологжане!» | УИОС | 1. повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 52,5% в 2018 году до не менее 55% в 2030 году от общего числа опрошенных;  2. повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления и их руководителей с 70% в 2018 году до не менее 74% в 2030 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | |
| 3. Реализация приоритетного направления «Вологда - столица Вологодской области» | | | | | |
| 3.1. Вологда - удобный город | 1. осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Вологды;  2. организация качественного транспортного обслуживания всех категорий жителей города Вологды | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проектов регионального направления «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Агломерация Вологодская» | «Связанность территорий города Вологды», «Пассажирские перевозки - эффективность, качество, надежность»,  «Транспортная логистика»,  «Искусственные сооружения»,  «Безопасные и качественные дороги»,  «Умный город» | ДГХ | 1. снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности с 5,6% в 2018 году до 4,5% в 2030 году;  2. снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения - не более 5 случаев в 2030 году |
| 3.2. Вологда - благоустроенный город | 1. организация энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах города Вологды;  2. повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Вологды;  3. повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Вологды;  4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Вологды | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», региональных проектах по направлению национального проекта «Жилье и городская среда» | «Качественные услуги ЖКХ для населения», «Сердце города, Комфортность проживания населения города Вологды», «Умный двор, свободные парковки» | ДГХ | 1. доля населения города Вологды, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, в 2030 году - не ниже показателя среднеобластного уровня;  2. увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 81,7% в 2018 году до 100% в 2030 году;  3. увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий с 58.3% в 2018 году до 89.6% в 2030 году |
| 3.3. Вологда - зеленый город | 1. благоустройство и озеленение территории города Вологды;  2. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», участие в национальном проекте «Экология», в региональных проектах по направлению национального проекта «Экология» | «Чистый воздух в зеленом городе»,  «Чистая вода»,  «Чистый город»,  «Экологическая культура вологжан» | ДГХ | 1. озеленение общегородских территорий не менее 800 единицами деревьев и кустарников ежегодно;  2. благоустройство территории парков, садов, скверов, бульваров - не менее одной территории ежегодно;  3. площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция, - не менее 704 гектар ежегодно |
| 3.4. Вологда - новый град | осуществление градостроительной деятельности на территории города Вологды | выполнение указанной задачи будет обеспечиваться реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» | «Градостроительство»,  «Единый общегородской центр»,  «Территория производственных зон»,  «Устойчивое землепользование» | ДГ | степень актуальности документов территориального планирования городского округа города Вологды - 100% в 2030 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | |
| 3.5. Вологда - город эффективного муниципального управления | 1. развитие и повышение качества кадрового состава муниципальной службы, привлечение высококвалифицированных специалистов;  2. обеспечение социально-экономического развития в сфере муниципального управления;  3. минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции;  4. организационное обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации города Вологды;  5. обеспечение внедрения новых, а также функционирование, сопровождение и развитие имеющихся информационных систем и ресурсов;  6. организация предоставления муниципальных услуг в городе Вологде преимущественно в электронном виде;  7. организация планирования и исполнения бюджета города Вологды, оптимизация бюджетных расходов;  8. повышение эффективности ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;  9. эффективное управление муниципальным долгом, обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;  10. обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов | выполнение указанных задач будут обеспечивать реализация муниципальных программ «Совершенствование муниципального управления в городском округе городе Вологде и «Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды, участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика», региональных проектов по направлению национального проекта «Цифровая экономика» | «Архитектура. Дизайн. Реклама», «Эффективная власть», «Цифровая трансформация, сбалансированный бюджет» | УД, ДФ, МКУ «ЦБОМУ», АД, ДГ, ДГХ, ДИО, ДЭР, ОСУП, УД, УИОС, УКИН, УО, УОП, УФКМС, подведомственные им учреждения и предприятия (при наличии) | 1. снижение количества муниципальных служащих в городе Вологде до 1,03 человека в расчете на 1000 человек населения города Вологды в 2030 году;  2. обеспечение доли заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа, - не менее 70% ежегодно;  3. доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме муниципальных закупок - не более 2% в 2030 году;  4. снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета города Вологды до 0,7% в 2030 году |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | |

--------------------------------

<\*> АД - Административный департамент Администрации города Вологды;

ДГ - Департамент градостроительства Администрации города Вологды;

ДГХ - Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДЭР - Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

ОСУП - Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;

УД - Управление делами Администрации города Вологды;

УИОС - Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;

УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;

УО - Управление образования Администрации города Вологды;

УОП - Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;

УФКМС - Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;

МКУ «ЦБОМУ» - муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды».

2. Целевые показатели Стратегии социально-экономического

развития городского округа города Вологды

на период до 2030 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды

от 10.03.2023 № 305)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая инициатива | Целевые показатели социально-экономического развития | Единица измерения | Значение в 2018 г. | Значение в 2019 г. | Плановые значения показателей по годам реализации Стратегии | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Реализация приоритетного направления «Вологда - город для гармоничной жизни» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Вологда - город здорового поколения | ожидаемая продолжительность жизни | лет | 71,35 | 71,64 | 71,93 | 72,22 | 72,51 | 72,80 | 73,09 | 73,38 | 73,67 | 73,96 | 74,25 | 74,51 | 74,80 |
| 1.2. Вологда - город социальных гарантий | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | процентов | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| сохранение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций | процентов | 97,5 | 97,5 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,8 | 99,3 | 99,6 | 100 | 100 |
| 1.3. Вологда - город высокой физической культуры | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процент | 36 | 38 | 40 | 43 | 49 | 52 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 |
| рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 52 | 54 | 55,7 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Вологды | процент | 11,4 | 15 | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 30 |
| увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Вологды, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | процент | 61,9 | 62 | 62,1 | 67,4 | 67,7 | 68 | 68,3 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70 |
| (п. 1.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BD0AD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Вологда - безопасный город | снижение количества пострадавших от пожаров на 10 тысяч человек населения города Вологды | человек | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетним | процент | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| прирост количества правонарушений, выявленных с участием добровольных народных дружин | процентов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361CDAAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Вологда - строящийся город | доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города на 1000 человек населения города Вологды | процентов | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| увеличение доли числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | процентов | 97,5 | 97,8 | 98 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 |
| доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 3,0 | 4,8 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 186,5 | 189,5 | 190,0 | 125,0 | 145,0 | 165,0 | 185,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361CDDAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Реализация приоритетного направления «Вологда - город для энергичных людей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вологда - город детства | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования | процентов | 49,4 | 70,6 | 87,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | 74,3 | 73,3 | 74,0 | 78,0 | 84,0 | 88,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования | процентов | 90,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 86 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 |
| доля обучающихся по программам технической и естественно-научной направленности | процентов | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций | процентов | 28,6 | 28,6 | 33 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| охват обучающихся 6 - 11 классов профориентационными мероприятиями | процентов | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Вологда - город профессионалов | сохранение зарегистрированной безработицы | процентов | 0,95 | 0,84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| рост реальной начисленной заработной платы | процентов | 3,9 | 6,8 | 5,7 | 5 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,9 |
| 2.3. Вологда - территория культурного развития | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | процентов | 18 | 17,7 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16 | 15,7 | 15,3 | 14,8 | 14,34 |
| увеличение количества объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | процентов | 89,1 | 90,7 | 90,9 | 92,8 | 94,5 | 96,4 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| увеличение доли сохраненных и воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов в общем количестве исторически ценных градоформирующих объектов, отраженных в историко-архитектурных опорных планах | процентов | 91 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,6 | 91,7 | 91,9 | 92,1 | 92,2 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93 |
| количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | единиц | 107,7 | 105,5 | 105,3 | 107,8 | 108,9 | 110 | 111,1 | 112,2 | 113,3 | 114,4 | 115,5 | 116 | 117 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361CDCAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Вологда - гостеприимный город | увеличение числа туристов в город Вологду | процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| реализован один туристический маршрут по направлению природно-экологического туризма | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. Вологда - город сильной промышленности и развитого малого бизнеса | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города Вологды | процентов | 37,22 | 36,68 | 35,71 | 37,02 | 37,46 | 38,04 | 38,64 | 39,23 | 39,83 | 40,43 | 41,04 | 41,65 | 42,2 |
| увеличение объема отгруженной продукции (крупными и средними организациями) | процентов | 100 | 107,5 | 110,8 | 113,8 | 118,8 | 118,8 | 120,8 | 123,8 | 125,8 | 130,8 | 134,8 | 135,8 | 138,8 |
| 2.6. Вологда - открытый город для инвестиций | увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного жителя | процентов | 9,4 | 3,4 | -8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.7. Вологда торговая | доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли | процентов | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 | 64,2 |
| 2.8. Вологда - город активных граждан | повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления от общего числа опрошенных | процентов | 36,9 | 52,5 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления и их руководителей | процентов | 70,3 | 70,5 | 70,7 | 71 | 71,3 | 71,7 | 72 | 72,3 | 72,7 | 73 | 73,4 | 73,7 | 74 |
| (п. 2.8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B3612DAAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Реализация приоритетного направления «Вологда - столица Вологодской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вологда - удобный город | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности | процентов | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,40 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,50 |
| снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | процентов | 5,30 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.2. Вологда - благоустроенный город | доля населения города Вологды, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | процентов | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 81,70 | 83,16 | 84,38 | 86,55 | 88,72 | 90,89 | 93,09 | 95,29 | 97,59 | 98,59 | 99,59 | 100,00 | 100,00 |
| увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | процентов | 58,30 | 68,72 | 70,72 | 72,72 | 74,72 | 76,72 | 78,72 | 80,72 | 82,72 | 84,72 | 87,42 | 89,62 | 89,60 |
| 3.3. Вологда - зеленый город | озеленение общегородских территорий деревьями и кустарниками ежегодно | единиц | 702,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| благоустройство территории парков, садов, скверов, бульваров | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | гектаров | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 |
| 3.4. Вологда - новый град | степень актуальности документов территориального планирования городского округа города Вологды | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=F1D1F5ED72174B888ECAB7E605D76A405FE0B74D40FD40087E72822A294C33C733D9D75C47255CE96E8B361BDEAD9F162D80E97A9FFEC51AD03E34EFc5BAH) Администрации г. Вологды от 10.03.2023 № 305) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. Вологда - город эффективного муниципального управления | снижение количества муниципальных служащих в городе Вологде в расчете на 1000 человек населения города Вологды | человек | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,03 |
| обеспечение доли заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа | процентов | 80,4 | 81 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме муниципальных закупок | процентов | 53,5 | 14,3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета города Вологды | процентов | 1,1 | 1,02 | 1,02 | 0,93 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,76 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |