## 2021
Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Вологды» за 1 полугодие 2023 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципаль-ной программы | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  | Целевые показатели
|  |  |  | План на 2023 год * | Фактические расходы за 1 полугодие 2023 года | Кассовые расходы за 1 полугодие 2023 года | % исполнения | Наименование | Единица измерения | План на 2023 год | Факт за 1 полугодие 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Программа «Развитие сферы культуры города Вологды»
| Итого по муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Вологды» | УКИН | Всего | 391773.8 | 185572.5 | 185572.5 | 47.4 | Приобщенность населения городского округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 2.24 | 2.2
|  |  | ФБ | 5000 | 2693.3 | 2693.3 | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, в отношении которых Управлением культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды проведен мониторинг состояния объектов культурного наследия | процент | 100 | 30
|  |  | РБ | 1174.1 | 304.2 | 304.2 | 25.9
|  |  | МБ | 349083.3 | 158593.1 | 158593.1 | 45.4
|  |  | ВБ | 36516.4 | 23981.9 | 23981.9 | 65.7 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тысяч человек населения города Вологды | человек | 180 | 65
Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры»
1.1 | Создание условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы города Вологды
1.1.1 | Организация деятельности муниципальных библиотек как информационно-просветительских и культурных центров | УКИН | Всего | 77037.6 | 34795.2 | 34795.2 | 45.2 | Доля изданий, занесенных в собственные электронные библиографические базы данных, от общего объема фонда МБУК «ЦБС г. Вологды» | процент | 100 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 580 | 57.4 | 57.4 | 9.9 | Количество посещений общедоступных библиотек городского округа города Вологды на одного жителя в год | посещений | 1.93 | 1.4
|  |  | МБ | 74354 | 33546.7 | 33546.7 | 45.1
|  |  | ВБ | 2103.6 | 1191.1 | 1191.1 | 56.6
1.1.2 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | УКИН | Всего | 11500 | 2693.3 | 2693.3 | 23.4 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | единиц | 1 | 0
|  |  | ФБ | 5000 | 2693.3 | 2693.3 | 53.9
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание условий для реализации творческого потенциала, инициатив и запросов населения в сфере культуры
1.2.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | УКИН | Всего | 171377.3 | 82327.4 | 82327.4 | 48 | Количество посещений культурно - досуговых мероприятий | тыс. посещений | 338.3 | 168.4
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 145310.7 | 66808.4 | 66808.4 | 46
|  |  | ВБ | 26066.6 | 15519 | 15519 | 59.5
1.3 | Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
1.3.1 | Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества | УКИН | Всего | 13373 | 6318.5 | 6318.5 | 47.2 | Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов и осуществляющих деятельность в сфере народно-художественных промыслов на территории городского округа города Вологды | человек | 77 | 88
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11813 | 5188.8 | 5188.8 | 43.9 | Доля детей, привлекаемых к участию в мастер-классах по традиционной народной культуре, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 13 | 6
|  |  | ВБ | 1560 | 1129.7 | 1129.7 | 72.4
1.4 | Создание условий для укрепления единого культурного пространства на территории города Вологды
1.4.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | УКИН | Всего | 18929.2 | 17141.9 | 17141.9 | 90.6 | Количество проводимых общегородских культурно-массовых мероприятий на территории городского округа города Вологды | единиц | 4 | 14
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 18383 | 16546.4 | 16546.4 | 90
|  |  | ВБ | 546.2 | 595.5 | 595.5 | 109
1.5 | Поддержка исполнительских искусств
1.5.1 | Обеспечение деятельности концертных организаций города | УКИН | Всего | 62871.4 | 29317.3 | 29317.3 | 46.6 | Количество посещений концертных мероприятий на территории городского округа города Вологды | тыс. посещений | 16.43 | 12
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 56631.4 | 23770.7 | 23770.7 | 42
|  |  | ВБ | 6240 | 5546.6 | 5546.6 | 88.9
1.6 | Содействие повышению доступности и качества услуг муниципальных учреждений сферы культуры
1.6.1 | Проведение капитальных ремонтных работ и обновление материально-технической базы в учреждениях культуры с целью повышения доступности и качества предоставляемых услуг | УКИН | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов капитального строительства, сооружений, находящихся в собственности городского округа города Вологды, переданных муниципальным учреждениям культуры | объектов | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 112.9 | 85.2
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Обеспечение условий для развития муниципальных музеев города
1.6.1 | Обеспечение деятельности муниципальных музеев города | УКИН | Всего | 4371.1 | 0 | 0 | 0 | в настоящее время проект находится на согласовании в Администрации города Вологды
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4371.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
II. Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды
2.1 | Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды
2.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды | УКИН | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, в удовлетворительном состоянии | процент | 96.4 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа города Вологды, на которых установлены информационные надписи | процент | 100 | 97.6
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
III. Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»
3.1 | Обеспечение нормативных требований хранения архивных документов и повышение качества информационного обслуживания населения
3.1.1 | Совершенствование условий хранения документов в муниципальном архиве города и обеспечение потребностей населения в архивной информации | УКИН | Всего | 21372 | 7813.7 | 7813.7 | 36.6 | Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | процент | 100 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 594.1 | 246.8 | 246.8 | 41.5 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством исполнения функций, возложенных в сфере архивного дела, от общего числа обратившихся | процент | 100 | 100
|  |  | МБ | 20777.9 | 7566.9 | 7566.9 | 36.4
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
4.1 | Надлежащее выполнение функций Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
3.1.1 | Обеспечение выполнения функций Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды | УКИН | Всего | 10942.2 | 5165.2 | 5165.2 | 47.2 | Степень выполнения графика реализации мероприятий муниципальной программы | процент | 100 | 92.3
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 10942.2 | 5165.2 | 5165.2 | 47.2
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0
* Плановые значения финансовых затрат муниципальной программы указаны в соответствии с бюджетной росписью на 01.07.2023г.