Информация

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования» за 9 месяцев  2025 года

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 30 августа  2024 года № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»» (с последующими изменениями).

Цель муниципальной программы - обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.

Муниципальная программа  состоит из региональных  проектов, связанных с национальными проектами, региональных  проектов, не связанные с национальными проектами и комплексов процессных мероприятий.

В Программе на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 8 754 052,3 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 9 месяцев 2025 года в сумме 6 003 600,1 тыс. рублей, что составляет 68,6 %.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

- Региональные проекты, связанные с национальными проектами.

Предусмотрено в 2025 году – 447 469,9 тыс. рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев  2025 года составил 239 654,9 тыс. рублей или 53,6 %.

  - Региональный проект «Все лучшее детям».

В региональном проекте  на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 266 344,7 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 9 месяцев 2025 года в сумме 108 618,6 тыс. рублей, что составляет 40,8 %.

По данному направлению  в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

1. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 324,7 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября 2025 года кассовое исполнение составило 1 324,0 тыс. рублей, или  30,6 %.

Средства  направлены на оснащение 22 общеобразовательных школ №№ 1,2,3, 4,6,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24,25,29,30,31,35,37,39)  средствами обучения и воспитания для  реализации учебных предметов  предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология). Мероприятия выполнены в полном объеме. Идет оплата.

2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания).

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 262 020,0 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября   2025 года кассовое исполнение составило  107 294,6 тыс. рублей, или  40,9 %.

Средства  направлены на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт здания МОУ  СОШ № 23 «Созвучие».

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» 7 апреля 2025 года заключен контракт № 19 с ООО «БАЗИС ЛТД» на капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования № 23 «Созвучие» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 99. Цена Контракта составляет  106 837 846 (Сто шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 10 копеек. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 05 декабря 2025 года.

Закупка оборудования произведена МОУ СОШ № 23 «Созвучие» самостоятельно согласно инфраструктурному листу.  Поставка оборудования  запланирована до 1 декабря 2025 года.

1.2.Региональный  проект «Педагоги и наставники».

В проектах  на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 181 125,2 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 9 месяцев 2025 года в сумме 131 036,3 тыс. рублей, что составляет 72,3 %.

По данному направлению  в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 5 240,6 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет 3 743,3 тыс. рублей, или 71,4 %.

Средства  направлены на  выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 58 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в 38 школах  города Вологды.

2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 17 898,1 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  11 813,8 тыс. рублей, или 66,0 %.

Средства направлены на  проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями (заработная плата советников в количестве 38 шт. единиц).

Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования у обучающихся  патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 157 986,5 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  115 479,3 тыс. рублей, или 73,1 %.

Средства  направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникамшкол города Вологды (1722 класса).

- Региональные проекты, не связанные с национальными проектами.

Предусмотрено в 2025 году – 735 636,4 тыс. рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев  2025 года составил 402 945,7 тыс. рублей или 54,8  %.

2.1.  Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

В региональных проектах, не связанных с национальными проектами на 2025 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 666 852,1 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта исполнены по итогам работы за 9 месяцев 2025 года в сумме 363 090,6 тыс. рублей, что составляет 54,4 %.

По данному направлению  в 2025 году реализуются следующие мероприятия:

1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 308 757,4 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет 180 868,1 тыс. рублей, или 58,6 %.

Средства  направлены на обеспечение питанием обучающихся  1-4 классов. Стоимость 1 дня питания с 1 сентября 2025 года составляет 95 рублей. Питанием обеспечены 19 984 человека (2024-2025 год - 20 725 человек).

2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 131 623,2 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  51 845,0 тыс. рублей, или 39,4 %.

Средства  направлены на оплату концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области» от 12 октября 2022 г.

3. Организация школьных музеев

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 000,9 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  4 000,7 тыс. рублей, или более 99,9%.

Средства  направлены на проведение мероприятий в части оснащения оборудованием  школьных музеев СОШ № 8,13,17,33 (стеллажа выставочного, шкафа-витрины, сенсорного стола, телевизора, ноутбука, витрин, экпозиционный материала, макета карты Вологодской области в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.).

4. Создание агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 904,1 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  276,3 тыс. рублей, или 30,6%.

Средства  направлены на обеспечение заработной платой педагогических работников   МОУ СОШ № 6 реализующих образовательные программы в агроклассах.

5. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 1 836,8 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  1 836,7 тыс. рублей, или более 99,99 %.

Средства направлены на оснащение  12 школьных пищеблоков (СОШ № 3,12, 13,14,19,22,24,25,26,26,36,ОВЗ № 2)   водяными  фильтрами для очистки воды.

6. Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 68 250,0 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет 65 596,9 тыс. рублей, или 96,1 %.

Средства  направлены на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города Вологды.Участники мероприятия-детские сады – 2 025 детей, школы – 3 417 человек (1-4 классы – 1 816 человек, 5-11 классы – 1 601человек).

7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо»

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 2 077,9 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  1 431,4 тыс. рублей, или 68,9 %.

Средства  направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды № 3,5, 9,30,42.

8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Ушу»

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 977,0 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  175,9 тыс. рублей, или 18,0 %.

Средства  направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды. По состоянию на 01.09.2025 года мероприятия проводятся в МОУ СОШ  № 8,41.

9. Реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях:

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 21 994,0 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет 19 569,7 тыс. рублей, или 89,0 %.

Средства  направлены на:

- обновление материально-технической базы медицинских кабинетов  – 13 школ (МОУ СОШ № 2,3,5,9,14,15,16,17,22,26,28,33,37);

- оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений  - 1 школа (МОУ СОШ № 5);

- оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология) – 22 школы№№ 1,2,3,4,6,11,12,14,16,17,18,20,21,22,24,25,29,30,31,35,37,39).

- оснащение учебно-лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов физики, химии, биологии - 3 школы (МОУ СОШ № 2,8,33);

- оснащениецифровым, компьютернымоборудованием инженерных IT-классов – 3 школы (МОУ СОШ № 13,30,32).

Мероприятия выполнены в полном объеме.

10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 126 430,8 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет  37 489,9 тыс. рублей, или 29,7 %.

Средства  направлены на оплату ремонтных работ выполненных в 2024 году - МАДОУ «Детский сад №108 «Гнëздышко», МОУ «Лицей №32», МОУ «Центр образования №23 «Созвучие» по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д.99».

Между МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» ООО  «ПРОМТЕХСТРОЙ» заключен контракт на сумму 20 719 406, 93 копейки, на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания начальной школы МОУ «Гимназия № 2» по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, д.32А. Работы выполнены в полном объеме.

Проведены мероприятия по замене АПС, СОУЭ в зданиях 7 детских садов и 14 школах города Вологды.

2.2.  Региональный проект «Повышение качества и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг».

По данному направлению  в 2025 году реализуется  мероприятие по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов).

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 4 288,9 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября   2025 года кассовое исполнение составляет  783,9 тыс. рублей, или 18,3 %.

Средства направлены  на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения. Здания МДОУ №27,77,99,102,107 приспособлены для беспрепятственного доступа инвалидов (детей – инвалидов),установлены подъемные механизмы, пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы  входные группы дверями.

2.3.  Региональный проект «Обеспечение общественной безопасности на территории Вологодской области».

По данному направлению  в 2025 году реализуется   мероприятие по антитеррористической  защищенности образовательных организаций.

По данному мероприятию в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме 64 495,4 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября  2025 года кассовое исполнение составляет 39 071,2  тыс. рублей, или 60,6 %.

Средства  направлены  на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций. В том числе заменено ограждение в 26 детских садах МДОУ №№1,3,11,22,26,32,33,38,41,46,49,51,58,62,63,65,70,74,80, 89,90,92,95,100,108,110 и МОУ  «Начальная школа-детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик».

Управлением культуры  и историко-культурного наследия Администрации города Вологды в рамках субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности приобретены металлодетекторы, установлены системы видеонаблюдения, системы экстренного оповещения, кнопки тревожной сигнализации на сумму 1 316,97 тыс. руб. в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», МАУ ДО Детская школа искусств им. В.С. Белякова», МАУ ДО «Детская художественная школа им. В.Н. Корбакова», МБУДО «Центр дополнительного образования детей», МАУ ДО «Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт».

3. Комплексы процессных мероприятий

Предусмотрено в 2025 году – 7 570 945,9 тыс. рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2025 года составил 5 360 999,5 тыс. рублей или 70,8  %.

  - Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления

дошкольного образования на территории городского округа города Вологды».

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 3 690 284,0 тыс. руб.,  по итогам работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 2 584 051,4 тыс. руб., или 70,0 % от выделенных средств.

Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (78 660,0 тыс. руб.), обеспечение питанием воспитанников из категории инвалидов, опекаемых детей, детей участников СВО (14 511,2 тыс. руб.), прочие расходы.

В настоящее время детские сады посещают 19 210 человек (646 детей посещают частные дошкольные образовательные организации). Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления

на территории городского округа города Вологды общего образования»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  3 145 976,9 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 2 308 458,6 тыс. руб., что составляет 73,4 %  от выделенных средств.

Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП (47 565,2 тыс. руб.), обеспечение учебниками (115 339,8 тыс. руб.),  оплату расходов по концессионному соглашению (строительство школы на ул. Строителей), обеспечение льготным питанием обучающихся 5-11 классов (4 859 человек) из малообеспеченных, многодетных семей по 88 руб. в день (83 руб. обл. + 5 руб. город), льготным питанием детей-инвалидов (178 чел.) по 1-4 класс (85 руб.),5-11 класс 125 руб. в день посещения, льготным питаниемдетей (358 чел.) 5-11 классов  участников СВО по 90 рублей в день посещения, прочие расходы.

Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2025-2026  учебном  году обучается 46,7 тыс. чел. (2021-22 уч. году – 43,2 тыс. детей, в 2022-23 уч. году –  44,7 тыс. детей, в 2023-24 уч. году – 46,0 тыс. детей, 2024-25 уч. году – 46,5 тыс. детей).

3.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления

дополнительного образования на территории городского округа города Вологды»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  616 529,4 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 386 175,5 тыс. руб., что составляет 62,6 %  от выделенных средств.

Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды. Средства направлены на оплату труда работников учреждений, оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, оплату муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в городском округе городе Вологде.

По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждением дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС -9 учреждений).

3.4. Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 2 128,4 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 828,0 тыс. руб., что составляет 38,9 %  от выделенных средств.

Средства направлены на проведение XV Северного математического турнира, предметной лаборатории по работе с высокомотивированными обучающимися города Вологды, XI математической олимпиады на приз Мэра города Вологды, Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (региональный этап), торжественный прием Мэром города Вологды медалистов,XX Южный математический турнир и прочие мероприятия.

Также в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей за 9 месяцев  2025 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства 34 обучающимся школ города Вологды на сумму 408,0 тыс. рублей.

3.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация реализации общегородских воспитательных мероприятий»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  5 850,5 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил  3 700,1 тыс. руб., что составляет 63,2 %  от выделенных средств.

Средства направлены на проведение ежегодного городского смотра - конкурса «Педагог года», Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (муниципальный этап), XI Герасимовские образовательные чтения, всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2025 (муниципальный этап), государственную итоговую аттестацию, городской бал «Танц Фест», августовское педагогическое совещание работников муниципальной системы образование, тематические встречи «Мамский автобус», торжественные мероприятия, посвященные дню знаний, городской марафон «Счастлив тот, в ком детство есть!5.0» для сотрудников родительских сообществ детских садов, день Учителя, первый Леденцовский форум «Служение Отечеству, людям, науке», конкурс на присуждение гранта им. П.А. Колесникова в области образования (МАОУ №№ 2,5,29,30,41 и прочие мероприятия.

3.6. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодежи»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев   2025 года кассовый расход составил 5 420,6 тыс. руб., что составляет 86,2 %  от выделенных средств.

Средства направлены на  патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий, содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству, в том числе проведение следующих мероприятий: прием детей в Юнармию, Vобщегородской строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; детско-юношескую оборонно-спортивную игру «Зарница-2025» им. А.А. Попова, соревнования «Богатырская зарничка», VI общегородской кадетский бал, проект «Юнармейское лето», военно-патриотическую игру «Виват Победа», открытую спартакиаду среди обучающихся города Вологды на курок Мэра города Вологды «Юнармейская доблесть», военно-патриотическую игру «Орлята Победы»,  и др.

3.7. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение лагерей в каникулярный период»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 6 000,1 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 5 720,2 тыс. руб., что составляет 95,3%  от выделенных средств.

Средства направлены на организацию и проведение лагерей в каникулярный период в оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, а также в загородном  оздоровительном лагере «Единство», расположенном по адресу: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, сельское поселение Юровское, деревня Санниково).

С 2 по 23 июня 2025 года (14 рабочих дней) работали 52 лагеря с дневным пребыванием, в том числе:

	40 лагерей на базе 39 школ (лагерь гимназии № 2 будет – на базе школы № 39);

	12 лагерей на базе трех учреждений дополнительного образования: Центр дополнительного образования (учреждение культуры) – 1;  Дворец творчества детей и молодежи (основное здание и 7 структурных подразделений:Глобус, Росинка, Северный, Юность, Мечта, Чайка, Колосок) – 8; Центр творчества (Кванториум, IT-cub, Ракурс) – 3.

Стоимость путевки в 2025 году  в лагерь с дневным пребыванием составила 7669,3 рублей (2024 год – 6925,8), в том числе родительская плата – 2700,0 руб. (2024 год - 2464 руб.). Стоимость набора продуктов на день – 255 руб. (2024 год – 233 руб.), приготовление пищи – 99,95 руб. (2024 год – 85,7 руб.).

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием, на отчетную дату – 4 389 человек (в 2024 году – 4179 чел.), в том числе с частичной компенсацией стоимости путевки – 3999 детей, дети, находящиеся под опекой – 57 человек, дети из многодетных семей – 229 человек и дети, чьи родители на СВО – 61 человек, за полную стоимость – 43 человека.

В ЗОЛ «Единство» в 2025 году отдохнули 700 детей (в 2024 году – 446 чел.), в том числе 20 человек – подростки, состоящие на учете в УМВД. Летний отдых был организован в 4 смены, каждая по 175 детей:

	с 15 по 28 июня 2025 года, программа «Твой ход, энергия игры»;

	с 01 по 14 июля 2025 года, программа «Страна Героев» (профильные отряды «Орлята России», «Движение Первых»);

	с 17 по 30 июля, программа «Лето – 35! Открой свою Вологодчину»;

	с 02 августа по 15 августа, программа «Курс на успех! (профильные отряды «Интеллект»).

Стоимость путевки 37600 рублей за смену.

3.8. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  41 218,3 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 27 221,7 тыс. руб., что составляет 66,0 %  от выделенных средств.

Средства направлены на совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования, в том числе на  выполнение аварийных и текущих работ, закупку мебели и обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений.

3.9.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Учсервис»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере  32 412,7 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 23 864,3 тыс. руб., что составляет 73,6 %  от выделенных средств.

Средства направлены на содержание МАУ «Учсервис», оплату труда работников учреждения, выполнение аварийных и текущих работ образовательных учреждений.

3.10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды»

На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 24 260,8 тыс. руб., по итогам  работы за 9 месяцев  2025 года кассовый расход составил 15 559,1 тыс. руб., что составляет 64,1 %  от выделенных средств.

Средства направлены на выполнение функций Управления образования Администрации города Вологды, оплату труда работников.