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[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка о реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» за 2025 год


В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановление Администрации города Вологды от 30.08.2024 № 1349 (с последующими изменениями), было предусмотрено 145689,3 тыс. рублей, по состоянию на 01 января 2026 года исполнено 145195,2 тыс. рублей или 99,6% от запланированных назначений. 

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия, результата
	План на 2025 г.
	Факт 
за 2025 г.
	Краткие итоги реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача «Стимулирование создания рабочих мест для инвалидов»

	1.1
	Региональный проект «Занятость населения и безопасный труд»

	1.1.1
	Оборудованы (оснащены) рабочие места для трудоустройства инвалидов молодого возраста, единиц
	8
	8
	В 2025 году в мероприятии по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов в рамках государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения, безопасный труд на 2021-2025 годы»  приняли участие 8 образовательных организации МАОУ СОШ № 22, 36,37,39 (2 м), МДОУ № 7,11,88. 
За счет средств областного бюджета  проведены  мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на общую сумму 800,0 тыс. рублей.  Оснащены  8 рабочих  мест  для трудоустройства  инвалидов в МАОУ СОШ № 22,36,37,39 (2 м), МДОУ № 7,11,88.

	2.
	Задача «Содействие развитию организаций торговли, общественного питания, услуг»

	2.1
	Региональный проект «Развитие торговли и услуг»

	2.1.1
	Приобретены пункты быстрого питания, единиц
	2
	2
	Субсидии на возмещение части затрат предоставлены на приобретение 2 мобильных пунктов быстрого питания в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением АГВ от 13 ноября 2024 года № 1797.

	2.1.2
	Проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение бань, единиц
	1
	1
	В августе 2025 года заключен контракт на проведение капитального ремонта общественной бани, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Осановский пр., д.12, со сроком исполнения контракта до 28 декабря 2025 года.
Проведен капитальный ремонт здания бани «Осановские бани», модернизация инженерно-технических сетей и частичное благоустройство прилегающей к бане территории. 26 декабря 2025 года заключен акт о согласовании взаимного исполнения обязательств по контракту. 30 декабря 2025 года произведен технический запуск работы систем бани.

	3.
	Задача «Популяризация предпринимательства и реализация мероприятий по развитию сферы туризма на территории городского округа города Вологды»

	3.1
	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Вологодская область)

	3.1.1
	Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города
	1
	1
	В июле 2025 года заключен контракт на поставку произведений искусства: скульптурных композиций, каждая из которых представляет собой уменьшенное объемное изображение 7 башен Вологодской крепости XVII века работы выполнены в ноябре 2025 года. 
Оформление архитектурной подсветки на двух объектах культурного наследия регионального значения по адресам: Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 7, ул. Советский проспект, д.2, выполнено в 4 квартале 2025 года.

	4.
	Задача «Повышение эффективности стратегического планирования»

	4.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационно-аналитическое обеспечение стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города»

	4.1.1
	Ежегодно разработан и откорректирован прогноз социально-экономического развития городского округа города Вологды, единиц
	1
	1
	Мероприятие выполнено.

	4.1.2
	Организован сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа города Вологды, в том числе приобретены информационные услуги по предоставлению статистической информации, процент
	100 %
	100 %
	Организован сбор и анализ статистических показателей.

	4.1.3
	Подготовлены информационно-аналитические материалы о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, единиц
	4
	4
	Подготовлены итоги социально-экономического развития городского округа города Вологды за 2024 год, 1 квартал и 1 полугодие 2025 года, по итогам 9 месяцев 2025 года.

	5.
	Задача «Развитие кадрового потенциала городского округа города Вологды»

	5.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики»

	5.1.1
	Проведены заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, единиц
	12
	36
	Проведены заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды 16.01.25, 23.01.25, 30.01.25, 13.02.25, 20.02.25, 27.02.25, 13.03.25, 20.03.25, 27.03.25, 10.04.25, 17.04.25, 24.04.25, 15.05.25, 22.05.25, 29.05.25, 05.06.25, 19.06.25, 26.06.25, 10.07.25, 17.07.25, 24.07.25, 14.08.25, 21.08.25, 28.08.25, 11.09.25, 18.09.25, 25.09.25, 16.10.25, 23.10.25, 30.10.25, 13.11.25, 20.11.25, 27.11.25, 11.12.25, 18.12.25, 25.12.25.

	5.1.2
	Проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста, единиц
	4
	4
	Проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста 13.02.25, 20.06.2025, 30.09.2025, 25.12.2025.

	5.1.3
	Проведены конкурсы профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, единиц
	3
	3
	На территории выставки малоэтажного домостроения «Вологодская слобода» 16 мая 2025 года состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Лучший столяр» среди обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений. В конкурсе приняло участие шесть студентов из Вологды, Череповца и Сокола. Победителем конкурса определен Крицин Александр, студент БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж».
На площадке Вологодского регионального аттестационного центра 3 сентября  состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. В конкурсе приняли участие представители ведущих промышленных предприятий региона: БакорМаш, СеверМаш, Вологодские машины, ТехноОпт и Вологодский подшипниковый завод. Участники продемонстрировали свои навыки и знания в различных видах сварки, включая ручную дуговую, полуавтоматическую и аргонодуговую сварку.
По итогам напряженной борьбы, места распределились следующим образом: Евгений Козинов (ООО «Вологодские машины») занял 1 место, Александр Гуцол (ООО «Вологодские машины») – 2 место, Дмитрий Шишов, представляющий ООО «ТехноОпт», занял 3 место.
Чемпионат профмастерства по приготовлению мороженого прошёл в рамках фестиваля мороженого в Вологде 1 июня 2025 года
За первенство в номинациях «Юниоры» и «Мастера» боролись учащиеся колледжей и техникумов, а также профессиональные повара заведений общественного питания. Среди обязательных ингредиентов для приготовления холодных лакомств: шоколад, творог, клюква, брусника и, конечно, мороженое.
Среди «юниоров» победу одержала команда Вологодского кооперативного колледжа (Илья Копейкин, Дарья Бартева, Владислав Киселёв). В категории профессионалов лучшими стали Любовь Шарапова и Людмила Старикова из Центра социального питания столовой Центра образования №42.


	6.
	Задача «Создание условий для устойчивого профессионального развития молодежи на территории
городского округа города Вологды»

	6.1
	Комплекс процессных мероприятий «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

	6.1.1
	Доступно трудоустройство гражданина в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы с выплатой ему дополнительной материальной поддержки (если это подразумевается договором), человек
	555
	581
	На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Управлению образования Администрации города Вологды в 2025  году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 457,3 тыс. рублей из расчета минимального размера оплаты труда, установленного на 2025 год.
В период с февраля по декабрь 2025 года в 33 общеобразовательных организациях городского округа города Вологды организована занятость 581 несовершеннолетнего.

	7.
	Задача «Создание благоприятных условий на территории городского округа города Вологды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

	7.1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	7.1.1
	Предоставлена консультационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, единиц
	2180
	2260



	За 2025 год МБУ «Центр развития предпринимательства» для субъектов МСП и «самозанятых» граждан проведено 562 консультаций, проинформировано 1698 представителя бизнеса города.
Общее количество предоставленных услуг – 2260.

	7.1.2
	Предоставлены услуги субъектам МСП по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, единиц
	100
	119
	11 декабря 2025 года проведен двадцать пятый городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают», в котором приняло участие 119 субъектов МСП.

	8.
	Задача «Популяризация предпринимательства и реализация мероприятий по развитию 
сферы туризма на территории городского  округа города Вологды»

	8.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства и туризма»

	8.1.1
	Организованы и проведены мероприятия в целях содействия развитию малого и сред-него предпринимательства, развития туризма на территории городского округа города Вологды, единиц
	10
	10
	1. В марте 2025 года размещены в КСР города Вологды таблички с QR –кодами, ведущими на страницу сайта turvologda.ru с информацией о ресторанах с  вологодской и русской кухней.
2. 12-13 марта 2025 года проведен мастер-класс шеф-повара Максима Сырникова, посвященный русской и православной кухне. Двухдневное обучение более 40 шеф-поваров включало приготовление и дегустацию 15 блюд русской и православной кухонь, а также исследование современного русского стритфуда.
3. 20 марта 2025 года проведен информационный тур для 
19 туроператоров города Вологды с демонстрацией новых программ КСР и предприятий общественного питания.
4. 21 марта 2025 года проведен Форум для сферы гостеприимства «Вгости», в котором приняло участие 277 представителей бизнес-сообщества сферы гостеприимства (общепит, отельеры, турсфера).
5. 22 мая 2025 года проведено мероприятие, приуроченное к праздничной дате – Дню российского предпринимательства, в рамках которого состоялись стратегическая сессия «Гастрокод Вологды» и обучающее мероприятие «Формула гостеприимства». В мероприятии приняли участие 49 представителей МСП, представители и студенты Губернаторского колледжа народных промыслов, Вологодского колледжа сервиса и Вологодского кооперативного колледжа.
6. 7 июня 2025 года проведен Фестиваль православной кухни, в рамках которого организованы конкурс постной кухни среди представителей приходов и предприятий общественного питания Вологодской области, ярмарка «Вологда православная», мастер-классы, театрализованные представления, обширная концертная программа. Мероприятие посетили более 12,0 тыс. человек.
7. 11-13 июля 2025 года проведен 4 Всероссийский фестиваль печатной графики «БурмагинФест», который объединил художников, специалистов креативной индустрии, креативных предпринимателей, представителей власти и творческую молодежь. В рамках фестиваля организована Всероссийская выставка печатной графики «Статус: Эстамп», которая включила в себя более 500 работ художников-графиков. Мероприятия фестиваля организовано на 4 площадках (БУК ВО «ВОКГ», сквер и внутренний двор у БУК ВО «ВОКГ», ВП «Дом вологодского масла»), в которых приняло участие более 5 тыс. человек.
8. 26 сентября 2025 год, а в выставочном пространстве «Дом вологодского масла» проведена торжественна церемония награждения представителей сферы гостеприимства, приуроченной ко Всемирному дню туризма. 19 представителей отрасли (рестораторы, отельеры, туроператоры) удостоены наград Министерства экономического развития Вологодской области и Мэра города Вологды.
9. 25 октября 2025 года организовано и проведено на дворовой территории ВП «Дом вологодского масла» мероприятие «День Вологодского масла». В рамках мероприятия для туристов, гостей и жителей города были организованы: концерт, игры, мастер-классы, ярмарка товаров и изделий вологодских ремесленников (количество участников 15). Общее количество посетителей мероприятия: 1000 чел.
10. 9 – 10 декабря 2025 года проведен мастер-класс шеф-повара Олега Коробань, посвященный русской и северной кухне. Двухнедельное обучение более 50 шеф-поваров включало приготовление и дегустацию 25 блюд русской и северной кухни, а также исследование русского стритфуда.

	9.
	Задача «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа города Вологды»

	9.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Вологды»

	9.1.1
	Оказана техническая поддержка Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), единиц
	1
	1
	Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (ООО «Плейс-Старт»)

	9.1.2
	Проведен мониторинг и актуализирован перечень инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц
	40
	94
	Актуализировано 94 инвестиционных предложения, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды.
	

	10
	Задача «Развитие внешнеэкономической деятельности, партнерства и сотрудничества»
	

	10.1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития внешних связей»
	

	10.1.1
	Организованы приемы делегаций и другие мероприятия с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, единиц
	3
	4
	1. В  феврале 2025 года состоялся обмен информацией по перечню продукции, выпускаемой на экспорт предприятиями с городов- партнеров Республики Беларусь за истекший год.
2. В марте 2025 года  состоялся  ознакомление торговых предприятий города Вологды с продукцией текстильных предприятий города Гродно.
3. В мае 2025 года состоялся  ознакомление предприятий города Вологды с продукцией машиностроительных предприятий города Гродно.
4.В июле 2025 года состоялось ознакомление предприятий города Вологды  с экспортной продукцией предприятий города Могилева.
	

	10.1.2
	Реализованы мероприятия в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, оплачены членские взносы, единиц
	8
	13
	В рамках взаимодействия с организациями межмуниципального сотрудничества организованы мероприятия:
1. В январе 2025 года в рамках взаимодействия с Союзом городов Центра и Северо-Запада России и МЦСЭИ «Леонтьевский центр», проведено исследование, посвященное анализу особенностей внедрения и использования управленческих инноваций.
2. 12 марта 2025 года в городе Нарьян-Маре состоялось очередное Общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России, в котором приняли участие начальник Управления по молодежной политике Администрации города Вологды и начальник Комитета по физической культуре и массовому спорту администрации города Вологды.
3. 16 июня представители Администрации города Вологды приняли участие в конференции Союза городов Центра и Северо-Запада России по теме «Экономическое развитие и стратегическое планирование в муниципальных образованиях» в режиме ВКС.
В рамках взаимодействия с городами- партнерами и побратимами организованы мероприятия:
4. 13 февраля 2025 года был организован показ видео- приветствия учащихся ГОУ «Гимназия № 9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно» для участников IX Духовно- просветительской молодежного форума «Мы- наследники Победы» в Вологде.
5. 28 февраля - 1 марта 2025 года представители средних образовательных учреждений города Вологды приняли участие в Карбышевских чтениях «Поиск, наука,  практика, качество», посвященных Победе советского  народа  в  Великой Отечественной  войне. 
6. 23 апреля 2025 года состоялась конференция «80 лет Великой Победе: образовательные проекты и события» в режиме ВКС, в которой приняли участие представители Управления образования и ДЭРТ Администрации города Вологды, ДОУ  № 85 «Подснежник», ГУО «Гимназия № 10 имени митрополита Филарета (Вахромеева)» г. Гродно, ГУО «Средняя школа № 15 имени Д.М.Карбышева» г. Гродно, ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева имени воина - интернационалиста А.Н.Полякова», ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева», депутат  Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь.
7. 30 апреля 2025 года в режиме ВКС состоится конференция, посвященная патриотическому воспитанию молодежи и волонтерству,  с участием представителей МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35», «Добро.Центра» города Вологды, молодежной администрации города Вологды, ДЭРТ Администрации города Вологды, РК ОО «БРСМ» города Гродно, первичной организации ОО «БРСМ» УО «Гродненский государственный аграрный университет»,  волонтёрского клуба «От сердца к сердцу» Белорусско-Российского университета города Могилева, ГОУ «Средняя школа № 45 г.Могилева», Молодежного парламента города Могилева, ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г.Минска.
8. 12-14 июня  2025 года 8 мастеров народных промыслов ООМР «Шчырая Майстэрня» города Могилева (Республика Беларусь) приняли участие в XI Фестивале народных промыслов и ремесел  «Город ремесел».
9. 25 июня 2025 года представители Движения первых города Вологды и Управления по молодежной политике и ДЭРТ Администрации города Вологды приняли участие в онлайн презентации успешных практик в сфере организации работы с молодежью, приуроченной ко Дню
 молодежи и студенчества.
10. 27-29 июня 2025 года делегации города Вологды в составе представителей Общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов города Вологды» и Ассоциация владельцев электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Вологодской области приняли участие в праздничных мероприятиях Дня города  Могилева.
11. 25 августа 2025 года в рамках участия Мэра города Вологды  С.Г. Жестянникова в мероприятиях Дней Вологодской области в Республике Беларусь (г. Минск) подписан План мероприятий на 2026-2027 годы по реализации Договора о побратимстве городского округа города Вологды (Вологодская область, Российская Федерация) и города Могилева (Республика Беларусь) и План мероприятий на 2026-2027 годы по реализации  Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Вологды (Вологодская область, Российская Федерация) и администрацией Октябрьского района г.Минска (Республика Беларусь). 
12.25 ноября состоялся визит делегации Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе (Республика Словения) и сопровождающих в Вологду
13.25 ноября 2025 года состоялось открытие выставки «Пять тысяч шагов в бессмертие», посвященной гибели советских солдат в лагере Шталаг (Словения). 

	11.
	Задача «Создание условий для развития торговли и обеспечения населения качественными товарами и услугами на территории городского округа города Вологды»

	11.1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка»

	11.1.1
	Проведены заседания Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, единиц
	12
	13
	За 2025 год проведено 13 заседаний Комиссии на которых рассмотрено 280 вопросов, из которых принято 39 положительных решений о включении в Схему и Дислокацию новых земельных участков для размещения на них нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению.

	11.1.2
	Проведены рейды по размещению и эксплуатации нестационарных объектов, единиц
	16
	63
	За 2025 год проведено 63 рейда.

	11.1.3
	Осуществлен демонтаж (снос) нестационарных объектов, единиц
	14
	75
	За 2025 год демонтировано 75 нестационарных объекта, из них 68 нестационарных объектов демонтированы в добровольном порядке.

	11.1.4
	Организованы и проведены ярмарки, единиц
	17
	21
	На территории городского округа города Вологды за 
2025 год организована и проведена 21 универсальная ярмарка:
1. Универсальная ярмарка, ул. Герцена, вблизи дома № 68, ежедневно.
1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды», Торговая площадь, ежедневно. Универсальная ярмарка «Фермерская ярмарка «Сделано на Вологодчине», Кремлевская площадь, площадь Революции (после закрытия Кремлевской площади на ремонт) - ярмарка выходного дня. 
1.  Универсальная ярмарка на площади Революции, ежедневно.
1. Специализированная ярмарка на пл. А.С. Дрыгина.
1. Универсальная ярмарка «Рождественская ярмарка», Кремлевская площадь 1-7 января 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Вологодская масленица», Кремлевская площадь, 02 марта 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Дачный сезон» по адресу: г. Вологда, площадь Революции, 17 мая  2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Вологда православная» по адресу: Вологда, ул. Железнодорожная, 7 июня 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж» по адресу: г. Вологда площадь Федулова 12 июня 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «С Днем рождения, Вологда» по адресу: г. Вологда пл. Революции, 28 июня 2025года.
1. Универсальная ярмарка по адресу: г. Вологда ул. Пушкинская (от ул. Герцена до ул. Козленская),  28 июня 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Яблочно-медовый спас» по адресу: г. Вологда, площадь Федулова, 17 августа 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «День знаний» по адресу:  г. Вологда, площадь Революции, 1 сентября 2025 года.
1. Универсальная ярмарка «Дары осени» по адресу:                 г. Вологда, пл. Революции, 13, 27 сентября и 11 октября 2025 года.
15. Универсальная ярмарка «Царская ярмарка» по адресу:  г. Вологда Кремлевская площадь 4 ноября 2025 года.
16. Универсальная ярмарка «День народного единства» по адресу: г. Вологда площадь Революции 4 ноября 2025 года.
17. Универсальная ярмарка «Царские подарки» по адресу:  г. Вологда Кремлевская площадь 5 ноября – 26 декабря 2025 года.
18. Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка» по адресу: г. Вологда площадь Революции 27-31 декабря 2025 года.
19. Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка» по адресу: г. Вологда Кремлевская площадь 27-31 декабря 2025 года.

	12.
	Задача «Обеспечение выполнения функций Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды»	

	12.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды»

	12.1.1
	Обеспечено надлежащее исполнение возложенных полномочий Департамента экономического развития и туризма Администрации города Вологды, процент
	100
	100
	-



                     

Заместитель Главы города Вологды -  
начальник Департамента экономического развития и туризма 
Администрации города Вологды                                                                                                                                                С.Ю.Пахнина


