[bookmark: _GoBack]Информация
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования» за 1  квартал 2026 года

Программа утверждена и реализуется на основании постановления Администрации города Вологды от 30 августа  2024 года № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»» (с последующими изменениями).
Цель муниципальной программы - обеспечение предоставления общедоступного и качественного общего и дополнительного образования и создание условий для реализации равных возможностей формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества, экономики, на территории городского округа города Вологды.
Муниципальная программа  состоит из региональных  проектов, связанных с национальными проектами, региональных  проектов, не связанные с национальными проектами и комплексов процессных мероприятий.

В Программе на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 8 516 603,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2026  года в сумме 1 711 281,6 тыс. рублей, что составляет  20,1  %.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Региональные проекты, связанные с национальными проектами.

Предусмотрено в 2026 году – 353 822,9 тыс. рублей.
Кассовый расход за 2026 год составил  - 45 674,2 тыс. рублей или 12,9 %.

1.1. Региональный проект «Все лучшее детям».
В региональном проекте на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 172 109,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2026 года в сумме 292,9 тыс. рублей, что составляет 0,2 %.

По данному направлению  в 2026 году реализуются следующие мероприятия:
1. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания.
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 4 115,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта 2026 года кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или  0%.
Средства планируется направить на оснащение 22 общеобразовательных школ №№ 1,3,4,10,12,14,18,19,20,21,22,24, 25,29,30,31,35,37,39,ОВЗ № 1, ОВЗ № 2. Вечерняя № 1) средствами обучения и воспитания для  реализации учебных предметов предметам «ИЗО», «Музыка», «Физика». Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2026 года.
2. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 155 470,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составило   292,9 тыс. рублей, или  0,2 %. В 1 квартале 2026 года произведена оплата задолженности по оснащению отремонтированного здания в 2025 году   МАОУ СОШ № 23 «Созвучие» сумме 292,9 тыс. рублей.
Также, средства планируется направить на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оснащение  оборудованием здания в  2026 году - МАОУ  СОШ № 36, в 2026-2027 годах  МАОУ  СОШ № 5, МАОУ  СОШ № 24.
Муниципальный  контракт № 302 от 22.12.2025 года  на «Капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная, 14.» заключен между  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта»  (МКУ «УКСиР»),  и  ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ» (ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ»). Цена Контракта составляет 120 605 450  (Сто двадцать миллионов шестьсот пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.  Срок выполнения работ: с 01 апреля  2026 года по 21 августа 2026 года.  Срок исполнения контракта : с даты заключения контракта по 15 сентября 2026 года.
Муниципальный  контракт  № 20 от 27.02.2026  года на «Капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, 26»  заключен между  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта»  (МКУ «УКСиР»),  и  ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ» (ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ»). Цена Контракта составляет  	107 497 387 (Сто семь миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 26 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента  - 19 384 774,75 руб.)   Срок выполнения работ: с 15 ноября 2026 года по 02 августа 2027 года. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30 августа 2027.
Муниципальный  контракт  № 21  от 02.03. 2026  года  на «Капитальный ремонт Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.40» заключен между  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта»  (МКУ «УКСиР»),  и  ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ» (ООО «ВОЛОГДАСТРОЙ»). Цена Контракта составляет  	102 672 334 (Сто два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи триста тридцать четыре) рубля 45 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента – 18 514 683,26 руб..)   Срок выполнения работ: с 15 ноября 2026 года по 02 августа 2027 года.   Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30 августа 2027.
Закупка оборудования в 2026 году на сумму 12 229,4 тыс. рублей  будет проведена МАОУ СОШ № 36 самостоятельно согласно инфраструктурному листу.  Мероприятие запланировано 2 -3 квартал 2026 года.  

1.2. Региональный  проект «Педагоги и наставники».
В проектах  на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 181 713,9 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, исполнены по итогам работы за 1 квартал 2026 года в сумме 45 381,3 тыс. рублей, что составляет  25,0 %.

По данному направлению  в 2026 году реализуются следующие мероприятия:
1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций.
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 5 461,4 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  1 350,0 тыс. рублей, или 24,7 0%.
Средства направлены на  выплаты ежемесячного денежного  вознаграждения 59 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в 38 школах  города Вологды.
2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 16 204,2 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  4 275,0 тыс. рублей, или 26,4 %.
Средства направлены на  проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями (заработная плата советников в количестве 38 шт. единиц).
Реализация мероприятия обеспечит создание условий для формирования у обучающихся  патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов.
3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 160 048,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  39 756,3 тыс. рублей, или 24,8%.
Средства  направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ города Вологды  (1722 класса).




2. Региональные проекты, не связанные с национальными проектами.

2.1. Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
В региональных проектах, не связанных с национальными проектами  на 2026 год утверждены расходы за счет средств бюджета в сумме 569 860,3 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий проекта исполнены по итогам работы за 1 квартал 2026 года в сумме  132 021,1 тыс. рублей, что составляет 23,2 %.
По данному направлению  в 2026 году реализуются следующие мероприятия:

1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 330 323,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  106 326,0 тыс. рублей, или 32,2%.
Средства  направлены на обеспечение питанием обучающихся  1-4 классов. Стоимость 1 дня питания составляет 100 рублей. Питанием обеспечены 19 690 человек (2024-2025 уч. году - 20 725 человек).
2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 92 464,2 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  6 867,5 тыс. рублей, или 7,4 %.
Средства  направлены на оплату концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области» от 12 октября 2022 г.
3. Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 82 875,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет 17 901,8 тыс. рублей, или 21,6 %.
Средства  направлены на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города Вологды. Участники мероприятия -5 837 человек, в том числе: детские сады – 2 377 детей, школы – 3 460 человек (1-4 классы – 1 733 человека, 5-11 классы – 1 727 человек).
4. Реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 16 975,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет 340,0 тыс. рублей, или 2 %.
Средства  планируется направить на:
- обновление материально-технической базы медицинских кабинетов  – 9 школ (МАОУ СОШ № 4,6,1012,18,25,39,32,36);
- оснащение спортивным инвентарем спортивных залов и плоскостных сооружений  - 1 школа (МАОУ СОШ № 36);
- оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд» (Технология) – 3 школы №№ 17,18,37. Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2026 года.
- оснащение учебно-лабораторным, цифровым, компьютерным оборудованием предметных кабинетов физики, химии, биологии -6 школ (МАОУ СОШ № 3,5,9,12, 17, 36);
- оснащение цифровым, компьютерным оборудованием инженерных IT-классов – 1 школа  (МАОУ СОШ № 26).
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо»
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 2 077,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  324,8 тыс. рублей, или 15,6 %.
Средства направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды № 3,5, 9,30,42.
6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Ушу» 
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 20 144,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 марта  2026 года кассовое исполнение составляет  261,1 тыс. рублей, или 1,3 %.
Средства  направлены на обеспечение заработной платой педагогов дополнительного образования обучающихся в 5 школах города Вологды № 8,11, 17,20,4.
7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности
По данному мероприятию в 2026 году выделены бюджетные средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря  2026 года кассовое исполнение составляет  0,0 тыс. рублей, или 0 %.
Средства планируется направить на оплату ремонтных работ МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10».
Муниципальный контракт № 25 от 10.03.2026 года на «Ремонт Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 10» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 48 (ремонт фасада)» заключен между  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта»  (МКУ «УКСиР»),  и ООО «КЛОТО» (ООО «КЛОТО»). Цена Контракта составляет 24 999 759  (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 54 копейки. Срок выполнения работ: с 20 июня 2026 года по 21 августа 2026 года. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 15 сентября 2026 года.

3. Комплексы процессных мероприятий

Предусмотрено в 2026 году – 7 592 920,7  тыс. рублей.
Кассовый расход за 2026 год составил  1 533 586,1 тыс. рублей или 20,2 %.

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления 
дошкольного образования на территории городского округа города Вологды».
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 3 668 825,3 тыс. руб.,  по итогам работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 736 333,0 тыс. руб., или 20,1 % от выделенных средств.
Средства направлены на оплату труда работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП, обеспечение питанием воспитанников из категории инвалидов, опекаемых детей, детей участников СВО, прочие расходы.
 В настоящее время детские сады посещают 19 470 человек, из них  670 детей посещают частные дошкольные образовательные организации. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования.

3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления 
на территории городского округа города Вологды общего образования»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере  3 167 434,2 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 643 514,5 тыс. руб., что составляет 20,3 %  от выделенных средств.
Средства направлены на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, выплату заработной платы прочему персоналу учреждений, учебные расходы, оплату коммунальных услуг, содержание учреждений, обеспечение охраной ЧОП, оплату расходов по концессионному соглашению (строительство школы на ул. Строителей), обеспечение льготным питанием обучающихся 5-11 классов (4 772 человека) из малообеспеченных, многодетных семей по 88 руб. вдень (83 руб. обл. + 5 руб. город), льготным питанием детей-инвалидов (178 чел.) по 1-4 класс (85 руб.),5-11 класс 125 руб. в день посещения, льготным питанием детей (458 чел.) 5-11 классов участников СВО по 90 рублей в день посещения, прочие расходы.
Предоставление общедоступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа города Вологды осуществляется 42 общеобразовательными организациями. Ежегодно в городе увеличивается число школьников. В 2025-2026  учебном  году обучается 46,7 тыс. чел. (2021-22 уч. году – 43,2 тыс. детей, в 2022-23 уч. году –  44,7 тыс. детей, в 2023-24 уч. году – 46,0 тыс. детей, 2024-25 уч. году – 46,5 тыс. детей).  
3.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления
дополнительного образования на территории городского округа города Вологды»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере  568 356,4 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 137 488,6 тыс. руб., что составляет 24,2  %  от выделенных средств.
Данное направление включает в себя организацию предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды. Средства направлены на оплату труда работников учреждений, оплату услуг по содержанию имущества учреждений дополнительного образования детей, оплату муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в городском округе городе Вологде.
По организации предоставления дополнительного образования услуга оказывается 21 учреждением дополнительного образования (УО - 4 учреждения, УКИН – 8 учреждений, УФКМС -9 учреждений).

3.4. Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 2 128,4 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 302,0 тыс. руб., что составляет 14,2 %  от выделенных средств.
Средства направлены на проведение XVI Северного математического турнира.
Также в целях стимулирования творческих способностей и материальной поддержки одаренных детей за 1 квартал  2026 года произведены выплаты (городские стипендии) за особые успехи в области науки и техники, спорта, культуры и искусства 34 обучающимся школ города Вологды на сумму 102,0 тыс. рублей.

3.5. Комплекс процессных мероприятий «Организация реализации общегородских воспитательных мероприятий»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере  5 730,3 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил  609,0 тыс. руб., что составляет 10,6 %  от выделенных средств.
Средства направлены на проведение ежегодного городского смотра - конкурса «Педагог года»,  городской чемпионат по стрельбе из лука «Серебрянная стрела», спартакиаду для дошкольников «Белая спартакиада», конкурс «Супер-папа-2026» и прочие мероприятия.

3.6. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодежи»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 6 284,8 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 510,0 тыс. руб., что составляет 8,1%  от выделенных средств.
Средства направлены на  патриотическое воспитание детей и молодежи в ходе массовых мероприятий, содействие допризывной подготовке граждан к военной службе, формированию позитивного отношения к служению Отечеству, в том числе проведение следующих мероприятий: прием детей в Юнармию,  V общегородской  строевой смотр конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ города Вологды, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на приз генерал-майора А.Н. Преснухина; детско-юношескую оборонно-спортивную игру «Зарница-2025» им. А.А. Попова и др. 

3.7. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение лагерей в каникулярный период»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 5 697,1 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 0,0 тыс. руб., что составляет 0 %  от выделенных средств.
Средства планируется направить на организацию и проведение лагерей в каникулярный период в оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, а также в загородном  оздоровительном лагере «Единство», расположенном по адресу: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, сельское поселение Юровское, деревня Санниково).

3.8. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере  105 178,1 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил  2 765,1  тыс. руб., что составляет 2,6 %  от выделенных средств.
Средства планируется направить на совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций и создание безопасных условий их функционирования, в том числе на  выполнение аварийных и текущих работ, закупку мебели и обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений.

3.9.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МАУ «Учсервис»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере  37 934,6 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый  расход составил 7 510,9 тыс. руб., что составляет 19,8 %  от выделенных средств.
Средства направлены на содержание МАУ «Учсервис», оплату труда работников учреждения,  выполнение аварийных и текущих работ образовательных учреждений.

3.10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды»
На выполнение комплекса процессных мероприятий  предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 25 351,5 тыс. руб., по итогам  работы за 1 квартал  2026 года кассовый расход составил 4 553,1 тыс. руб., что составляет 18,0 %  от выделенных средств.
Средства направлены на выполнение функций Управления образования Администрации города Вологды, оплату труда работников. 


