Приложение № 2

**Информация о выполнении Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 12 месяцевплан | 12 месяцевфакт | Краткие итоги реализации мероприятия |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы стратегического планирования» |
| Задача 1 «Повышение качества и открытости стратегического планирования» |
| Мероприятие 1.1 «Информационно-аналитическое обеспечение осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития города» |
| 1.1.1 | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды для формирования проекта бюджета города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | 1 | 1 | Прогноз разработан и направлен в Департамент финансов АГВ |
| 1.1.2 | Уточнение и корректировка прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа города Вологды на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, документ | 1 | 1 | Прогноз уточнен и направлен в Департамент финансов АГВ для разработки Бюджета города Вологды на 2024-2026 годы. |
| 1.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание информационно-статистических услуг, контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт оказания информационных услуг №7 от 20 января 2023 года. |
| 1.1.4 | Подготовка итогового информационно-аналитического обзора о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды, документ | 4 | 4 | Подготовлен информационно-аналитический отчет о социально-экономическом развитии городского округа города Вологды за 2022 год, 1 квартал 2023 года и первое полугодие 2023 г., 9 месяцев 2023 года. |
| 1.1.5 | Выполнение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам социально-экономического развития города Вологды, документ | 2 | 2 | Выполнены две НИР научными работниками ВГМХА и ВоГУ «Инвентаризация зеленых насаждений по магистральным улицам г. Вологда» |
| Задача 2 «Развитие проектно-ориентированной системы управления» |
| Мероприятие 1.2 «Внедрение принципов проектного управления» |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, количество муниципальных проектов | 2 | 4 | Утвержден паспорт муниципального проекта   «Цифровой двойник города: создание 3D-модели города Вологды»; Запуск муниципальных проектов «Реализация стратегии развития центральной части города и набережной р.Вологды (1 этап)», «Разработка и апробация механизма комплексного развития территорий г.Вологды» (КРТ-модель).Благоустройство и содержание детских площадок на территории города Вологды (Детские площадки)Экологические тропы на территории города Вологды» («На шаг ближе к природе»).Вологда: компьютерный спорт («Кубок Русского Севера»). |
| Подпрограмма 2 «Реализация кадровой политики» |
| Задача 3 «Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды |
| Мероприятие 2.1 «Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения в городе Вологде» |
| 2.1.1 | Проведение лекций для родителей по выбору будущей профессии обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Вологды, процент выполнения | 100 | 100 | Проведены лекции по профориентации во всех школах города |
| 2.1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды, количество заседаний | 12 | 34 | Заседания состоялись:19.01.202326.01.202309.02.202314.02.202316.02.202321.02.202328.02.202316.03.202323.03.202313.04.202320.04.202318.05.202325.05.202306.06.202313.06.202315.06.202320.06.202322.06.202313.07.202320.07.202329.08.202331.08.202312.09.202314.09.202319.09.202321.09.202326.09.202312.10.202319.10.202316.11.202323.11.202304.12.202314.12.202321.12.2023 |
| 2.1.3 | Проведение заседаний городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием работодателей, планирующих к сокращению работников предпенсионного и пенсионного возраста | 4 | 5 | Заседания состоялись:31.03.202325.05.202329.09.202320.10.202327.12.2023 |
| Задача 4 «Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов» |
| Мероприятие 2.2 «Повышение значимости рабочих профессий» |
| 2.2.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства для приоритетных отраслей экономики города Вологды, количество проведенных конкурсов | 3 | 3 | 17-18 мая на базе БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» проведен второй городской конкурс профессионального мастерства среди мастеров индустрии красоты.В рамках областного фестиваля православной кухни прошел, который прошел 10 июня 2023 г. конкурс православной кухни. В нем участвовали порядка 40 представителей приходов храмов, а также предприятий общественного питания из Вологды, Кирилловского, Никольского и Междуреченского районов.20 декабря 2023 г. проведен городской конкурс профессионального мастерства среди кружевниц «Сплетается кружево» |
| 2.2.2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды, количество человек | 264 | 321 | Трудоустроено 321 человек за счет бюджетных средств |
| Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства и туризма» |
| Задача 5 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности» |
| Мероприятие 3.1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1.1 | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, количество получателей услуг | 2705 | 2708 | В 2023 году МБУ «Центр развития предпринимательства» субъектам МСП и «самозанятым» гражданам проведено 705 консультаций, проинформировано 2003 представителей бизнеса города |
| 3.1.2 | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по регулированию и содействию эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 170 | 170 | Проведено 2 конкурса: «Вологодский зелёный бизнес» и «Мы выбираем, нас выбирают» |
| 3.1.3 | Дополнение Перечня имущества, используемого для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование, количество объектов | 1 | 7 | В течение года Перечень имущества дополнен 7 объектами движимого имущества (постановления Администрации города Вологды от 24.11.2024 № 2233, от 19.09.2023 № 1619, от 15.06.2023 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 30 ноября 2010 года № 6506») |
| 3.1.4 | Проведение конкурсного отбора заявителей для предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, количество грантополучателей | 5 | 5 | Конкурс проведен. Победители: ООО «Надежда», ООО «Центр, ООО «Новотех-ЭКО, ООО «Шалаевский и партнёры», ООО «Аквамарин 35» |
| Задача 6 «Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды» |
| Мероприятие 3.2 «Организация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма» |
| 3.2.1 | Организация участия и проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, количество мероприятий | 16 | 25 | В 2023 году проведены мероприятия:1.Совещание с бизнес-сферой дополнительного образования по вопросу проведения занятий технической направленности в муниципальных организациях;2. Встреча «Служба занятости и работодатель – «открытый диалог»; 3.Семинар «Финансовая модель как инструмент развития бизнеса. Основы, расчёты, внедрение» (2 занятия);4. Курс «Успешный рекрутинг. От аналитики рынка до адаптации сотрудника» (4 занятия);5. Информационно-рекламный тур по городу Вологде для туроператоров с других регионов России;6. Семинар «5 каналов привлечения посетителей в гостиницы»;7. Обучающие мероприятия в рамках проекта «Бизнес-разбор «Точки роста»8. III Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха»;9. Тренинги для участников конкурса «BeautyFest2023»;10. Семинар «Формула личного бренда»;11. Курс для начинающих предпринимателей «ПроБизнес: от идеи до реализации» (8 занятий);12. Тренинг «Эффективное взаимодействие администратора и клиента. Типы клиентов».13. Тренинг «Активные продажи для администраторов»;14. Стратегическая сессия «Сила бизнеса в синергии»;15. Круглый стол «Вызовы рынка труда; Способы эффективного взаимодействия с новой реальностью»;16. День работника торговли;17. Семинар «Интерьерная фотосъемка: продающий контент»;18. Выставка услуг дополнительного образования «Вологда-детям»;19. Конференция «Секреты организации эффективного корпоративного мероприятия»;20. Фэшн-выходной «Строчка»;21. Тренинг «Эффективный подбор персонала: как находить лучших сотрудников»;22. Тренинг «Имидж и стиль для достижения успеха»;23. Семинар «Старт в социальных сетях: что и как говорить своей аудитории»;24. Круглый стол «Вызовы рынка труда. Способы эффективного взаимодействия с новой реальностью»;25. «Предпринимательская елка» |
| 3.2.2 | Проведение информационных туров для туроператоров города Вологды и Вологодской области, количество проведенных информационных туров | 1 | 1 | 22-23 марта состоялся информационно-рекламный тур для 10 турфирм соседних регионов. Белова Светлана Владимировна (Кострома, ИП Трейаль Елена Анатольевна)Бессонова Юлия Вячеславовна (Краснодарский кр., ООО «Ласковый берег»)Васильева Галина Владимировна (Удмуртия, ООО «Веаком»)Гурьева Виктория Александровна (Котлас, ООО «ТК «Котлас-тур»)Дмитриева Елена Анатольевна (МО, ООО «Компания золотая астра»)Доронова Ольга Виленовна (Москва, ООО «Вашъ консьерж»)Плакса Светлана Николаевна (Киров, ООО «Топ-тур»)Сабиржанов Роман Рафаилевич (Иваново, ООО «ТК Дольче Вита»)Сироткина Мария Юрьевна (Ярославль, ИП Лукина Ольга Юрьевна)Шалфеев Данила Олегович (СПб, ООО «ГЭБ Санкт-Петербурга»). |
| 3.2.3 | Разработка межмуниципального маршрута, включающего выставочное пространство «Дом Вологодского масла», факт разработки | 1 | 1 | В 2023 году разработана концепция межмуниципального маршрута «Дорогами Верещагина», куда включено посещение Дома вологодского масла, Музея ВГМХА, архитектурно-этнографического музея «Семенково» и Мемориальный дом-музей Верещагиных в Череповце |
| Мероприятие 3.3 «Развитие современных выставочных пространств» |
| 3.3.1 | Создание экспозиции выставочного пространства «Дом Вологодского масла», факт создания | 1 | 1 | ТВП «Дом Вологодского масла» создано, официальное открытие состоялось 19 сентября 2023 года. |
| Подпрограмма 4 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» |
| Задача 7 «Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности» |
| Задача 8 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде» |
| Мероприятие 4.1 «Создание условий для устойчивого роста в сфере промышленности» |
| 4.1.1 | Размещение новых промышленных предприятий города Вологды их продукции в реестре промышленных предприятий, количество | 20 | 22 | Добавлены 15 предприятий на сайт «ВолПрод35»:1. ООО «ЭкоЛайн»;2. ЗАО «Стайлинг»;3. ООО «ВЗСП»;4. АО «Агростройконструкция»;5. ООО «ПКФ «Монэл»;6. ООО «Китти-Топ»;7. ООО «СтальРемСтрой»;8. ООО «Вологодское ПО «Экран»;9. ООО Завод окон «Пластком»;10.ООО «Вологодская строительно-промышленная компания»;11. ООО «Аквамарин 35»12. ООО «СЗ «Ардстрой»13. ООО «Здорово печем»14. ООО «Цех Успех»15. ООО «НПФ «Техпромсервис»16. Мебельная фабрика «Орнамент»17. ООО «Новотех-ЭКО»18. ООО «Сваргон»19. ООО «Экомир»20. ООО «Спецстальсервис»21. ООО «Ванильное небо»22. Ассоциация предприятий БМП |
| 4.1.2 | Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие «зеленой экономики» | 1 | 2 | 24 апреля 2023 г. на базе ВоГУ проведена игра «Город будущего: люди, экология, экономика». Приняли участие 50 студентов. Цель проведения познакомить аудиторию с принципами устойчивого развития и ESG при реализации проектов развития города, научить применять инструмент оценки, увеличения позитивного и снижения рисков негативного воздействия проектов.- 28 апреля в большом зале Администрации города Вологды прошел «Слет «зеленых» предпринимателей». Мероприятие с участием Ассоциации менеджеров проектов «Проектный Альянс», ВЭБ РФ, Сбербанк, предприятия и организации города Вологды, внедряющие ESG проекты. |
| 4.1.3 | Заключение муниципального контракта на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (invest.vologda-portal.ru), контракт | 1 | 1 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по технической поддержке Инвестиционного портала города Вологды (ООО «Плейс-старт»). |
| 4.1.4 | Мониторинг и актуализация инвестиционных предложений, размещенных на Инвестиционном портале города Вологды, единиц | 160 | 181 | На инвестиционном портале актуализирована информация о 86 инвестиционных площадках |
| 4.1.5 | Открытие новых производственных предприятий, объектов, технологических линий, единиц | 5 | 7 | 1. Производственный цех и производственная площадка ООО Вологодский завод «Электросталь» на ул.Северной, 52. Объем инвестиций - 120 млн. рублей.
2. Производство амальгамных ламп низкого давления ООО «Александра Плюс». Объем инвестиций - 50 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 2.
3. Организация производства фитингов для соединения пластиковых труб ООО «Иммид». Объем инвестиций - 130 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 30.
4. Завод по производству металлоконструкций ООО «ВСПК». Объем инвестиций - 100 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 25;
5. Кузнечно-прессовый цех ООО «ВЗСП». Объем инвестиций - 149 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 65.
6. Производственная линия по выпуску комплектующих автопринадлежностей (импортозамещение) ООО «ПК Лим». Объем инвестиций - 25 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 5.
7. Цех по производству устройств регулирования напряжения ООО «Капитал»
 |
| 4.1.6 | Проведение встреч в формате «Мобильная общественная приемная для бизнеса», единиц | 3 | 3 | 1. Организовано участие Мэра города Вологды с представителями Ассоциации «Машиностроительные предприятия Вологодской области» (март, июнь 2023 г.), а также с Вологодским городским отделением Регионального объединения работодателей - Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области (13.09.2023).2. Инвестиционный совет при Мэре города Вологды (30.08.2023, 07.12.2023, 22.12.2023).3.Выезды на предприятия города Вологды. |
| Задача 9 «Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей» |
| Мероприятие 4.2 «Создание условий для развития внешних связей» |
| 4.2.1 | Организация приема делегаций с целью презентации экономического и инвестиционного потенциала города Вологды, количество мероприятий | 7 | 9 | За 2023 год проведены следующие мероприятия:-9 февраля состоялся прием делегации города Рыбинска и исполнительного директора Союза городов Центра и Северо- Запада России А.А. Васильева в Вологде.-7-10 и 28 февраля предприятия города Вологды приняли участие в Международных консультация Российского экспортного центра. -7 марта вологодские предприятия приняли участие в выставке «Ладья» в Москве.-19 мая 2023 года состоялся визит делегации Фонда «Индия-Россия» в Вологду. Индийские предприниматели посетили АО «Стивол», Фирму «Снежинка и сыроварню «Вкус севера», Вологодский текстильный комбинат.-23-24 июня состоялся визит делегации Посольства Индонезии в Вологду. Делегация поселила ООО «Вологодское мороженное» и фирму «Снежинка», -24 июня состоялось открытие выставки «Две страны - верность традициям»-23-25 июня мастера НХП города- партнера Могилева (Республика Беларусь) приняли участие в международном фестивале «Город ремесел»- 20 сентября заместитель Мэра города Вологды-начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды С.Ю. Пахнина приняла участие с докладом в Международной научно-практической конференции «Глобальные экологические проблемы современности: пути и возможности их решения»-8-11 ноября состоялся деловой визит делегации города Вологды в Минск с целью участия в выставке «Интерстиль». Проведен обмен опытом по организации мероприятий в сфере бьюти индустрии.-20-21 ноября состоялся деловой визит УК «Коммунальщик» в города Минск и Гродно. Проведены встречи по поставкам измерительного оборудования и листового штакетника в Вологду |
| 4.2.2 | Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с городами-партнерами, побратимами города Вологды и организациями межмуниципального сотрудничества, количество мероприятий | 12 | 15 | За 2023 год проведены следующие мероприятия:-19-22 февраля состоялся визит представителей сфере ЖКХ города Вологды в города Гродно и Могилев с целью обмена опытом и ознакомления с работой сферы ЖКХ и системы обращения с ТБО.-14-15 марта представители Администрации города Вологды приняли участие во Всероссийском форуме «Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития».-27 апреля представители городов- партнеров Могилева, Гродно (Республика Беларусь), Интаня (Китай), и городов –членов СГЦСЗР приняли участие в пленарном заседании научно- практической конференции международного форума «Экологи: город, экономика люди».-23-25 июня состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации в Вологду. В рамках визита делегация посетила ВОГУ, фирму Снежинка, участвовала в открытии Международного фестиваля «Город ремесел», подписано соглашение о сотрудничестве с городом Галле.-23-26 июня состоялся визит делегации администрации Октябрьского района города Минска в Вологду. В рамках визита делегация посетила фирму «Снежинка и сыроварню «Вкус севера», участвовала в открытии Международного фестиваля «Город ремесел», подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района города Минска-Проведен обмен информаций о проводимых в городах-партнерах мероприятиях.-в июле 2023 работы учащихся МАУ ДО «Художественная школа имени В.Н. Корбакова» были представлены в выставке под открытым небом «Могилев глазами друзей», посвященной празднованию 756-летия со Дня основания города Могилева. -7 июля 2023 года заместитель Мэра города Вологды-начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды С.Ю. Пахнина приняла участие во встрече с председателем Могилевского городского исполнительного комитета Александром Викторовичем Студневым, а также посетила ОАО «Моготекс», ОАО «Могилевлифтмаш».-в  июле в городе- партнере города Вологды Интань  (провинция Цзянси, Китай) прошла художественная выставка, посвященная городам – побратимам, в которой приняли участие воспитанник Художественной школы имени Корбакова. Все участники выставки получили сертификаты.-18 сентября 2023 года состоялась встреча в режиме ВКС, посвященная работе с национальными объединениями и студенческими международными клубами. В мероприятии приняли участие представители **Гродненского городского исполнительного комитета культурного центра «Фестивальный» города Гродно, Гродненского национального у**ниверситета им. Янки Купалы, русской диаспоры города Гродно. студенты Международного университета МИТСО (г. Минск).-21-22 сентября 2023 года заместитель Мэра города Вологды-начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды С.Ю. Пахнина приняла участие в заседании правления СГЦСЗР и общем собрании СГЦСЗР. -Проведен обмен информаций о проводимых в городах-партнерах мероприятиях.- 26 октября 2023 года в рамках визита делегации Вологодской области в Минск Мэр города Вологды принял участие в 19 заседании комиссии по взаимодействию Вологодской области с Республикой Беларусь. В рамкам заседания состоялось подписание Договора о побратимстве с Могилевским городским исполнительным комитетом. Также в рамках визита подписаны рабочие планы сотрудничества с городами Гродно, Минск и Могилев.- 23 ноября 2023 года в детско-юношеском Медиа Центре «Юнармия ТВ Вологда» впервые состоялась международная видео - конференция между школьниками г. Вологды и белорусских городов Могилев и Гродно. Темой видео-встречи стал обмен опытом в системе патриотического воспитания школьников.- 8-11 декабря 2023 года баскетболисты Могилева приняли участие в соревнованиях в Вологде.- 18 декабря в адрес Гродненского городского исполнительного комитета направлено новогоднее подравление для участников шествия Дедов Морозов.-Проведен обмен информаций о проводимых в городах-партнерах мероприятиях. |
| 4.2.3 | Оплата членских взносов за участие городского округа города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества, тыс. рублей | 815,9 | 815,9 | Произведена оплата на основании выставленных счетов. |
| Мероприятие 4.3 «Организация мероприятий, направленных на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых сферах экономики» |
| 4.3.1 | Организация и проведение международного фестиваля «ЭкоВологда», факт проведения | 1 | 1 | С 22 по 28 апреля 2023 года в Вологде состоится Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди», в рамках которого пройдут конкурсные, выставочные, общественные и событийные мероприятия.Ключевым мероприятием форума стала Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», где выступили более 40 экспертов и присутствовали более 600 участников. Пленарная сессия конференции прошла н**а площадке Правительства Вологодской области. Участники пленарного заседания обменялись передовыми практиками в сфере ESG и устойчивого развития городов. Также в рамках конференции состоялось 10 мероприятий, которые включали в себя секции, круглые столы, лекции и конференции.** |
| Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка» |
| Задача 10 «Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни» |
| Мероприятие 5.1 «Создание условий для развития торговли и общественного питания» |
| 5.1.1 | Проведение заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, количество заседаний | 16 | 16 | За 2023 год месяцев проведено16 заседаний Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа города Вологды, на которых рассмотрено 249 вопросов. Из них согласованно включение в Схему и Дислокацию 52 новых места (в том числе 30 мест - объекты шеринга электросамокатов), исключено 112 мест, уточнения внутри Схемы и Дислокации – 37 вопросов, отказано 48 раз по включению новых объектов торговли и услуг |
| 5.1.2 | Проведение рейдов по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов, количество рейдов | 16 | 30 | За 2023 г. месяцев проведено 30 рейдов:- ул. Можайского (13 объектов);- ул. Карла Маркса, вблизи дома № 113(17 объектов);- ул. Дзержинского, вблизи дома № 37(1 объект), - ул. Костромская, вблизи дома № 3(8 объектов);- ул. Пионерская, вблизи дома № 24 и дома № 32 (1 объект);- ул. Каменный мост, ул. Мира, пл. Бабушкина, ул. Козленская, вблизи дома № 70 (17 объектов);- Пошехонское шоссе, ул. Новгородская, ул. Ярославская (21 объект);- пл. Революции, пл. Федулова в рамках «Народного контроля» (4 объекта); - ул. Ярославская, ул. Маршала Конева(12 объектов);- ул. Герцена (7 объектов);- ул. Маршала Конева (9 объектов);- мкрн. Прилуки, ул. Чернышевского, ул. Карла Маркса (26 объектов);- площадь Революции, ул. Мира, проспект Победы, ул. Орлова, Кремлевская площадь (рейды по несанкционированной торговле в рамках проведения Дня города, составлено 4 протокола);- ул. Новгородская, Ярославская, Пошехонское шоссе, ул. Преминина(17 объектов)- ул. Чернышевского, пл. Чайковского(7 объектов);- ул. Ленинградская (6 объектов);- ул. Ленинградская-Кирова (5 объектов);- ул. Карла Маркса-Фрязиновская (6 объектов);- ул. Дзержинского 27(1 объект);- ул. Карла Маркса 117 (5 объектов);- пр Победы 66 (2 объекта);- ул. Псковская 10б (3 объекта);- ул. Костромская 3 (2 объекта);- ул. Ильюшина 23 (3 объекта);- ул. Залинейная 22а (3 объекта);- Герцена 20, 68 (2 объекта);- Мира 80 (4 объекта);- пл. Бабушкина (2 объекта);- Пошехонское ш .31 (8 объектов);- пл. Чайковского (2 объекта);- ул. Ленинградская 97 (2 объекта).В рамках рейдов обследовано216 нестационарных торговых объектов |
| 5.1.3 | Демонтаж нестационарных торговых объектов, количество объектов | 16 | 35 | За 2023 год демонтировано35 нестационарных объекта, из них в добровольном порядке 33 нестационарных объекта, в рамках муниципального контракта - 2 нестационарных объекта |
| 5.1.4 | Организация и проведение ярмарок, факт проведения ярмарок | 8 | 17 | За 2023 год на территории города Вологды МБУ «Центр развития предпринимательства» организованы следующие ярмарки:1. Универсальная ярмарка «Подарки из Вологды» на территории городского округа город Вологда.2. Универсальная ярмарка по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, вблизи дома № 68.3. Универсальная ярмарка «Дачный сезон»4. Универсальная ярмарка «День Победы».5. Универсальная ярмарка «День защиты детей».6. Универсальная ярмарка «Вологда православная».7. Универсальная ярмарка «День независимости России».8. Универсальная ярмарка «БурмагинФест».9. Универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж».10. Универсальная ярмарка «С днем рождения, Вологда».11. Универсальная ярмарка «Яблочный спас».12. Универсальная ярмарка «День знаний».13. Универсальная ярмарка «Дары осени» 09.09.2023.14. Универсальная ярмарка «Дары осени» 30.09.2023.15. Универсальная ярмарка «Дары осени» 14.10.2023.16. Универсальная ярмарка «День народного единства» 04.11.2023.17. Универсальная ярмарка «Сделано на Вологодчине» 28-31.12.2023 |
| Задача 11 «Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения» |
| Мероприятие 5.2 «Создание условий для развития сферы бытового обслуживания» |
| 5.2.1 | Актуализация информации по организациям, оказывающим бытовые услуги населению, факт актуализации | 1 | 1 | В 2023 г. проведен мониторинг организаций, оказывающих бытовые услуги населению, информация актуализирована, создан реестр таких организаций |
| 5.2.2 | Организация и проведение фестиваля для организаций сферы бытового обслуживания населения, факт проведения фестиваля | 2 | 2 | 1. 23 мая проведен фестиваль профессионального мастерства BeautyFest, финал которого состоялся во Дворце спорта. Это профессиональное состязание среди парикмахеров, визажистов и мастеров-маникюра.  2. 10 июня в Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре города Вологды состоялся II областной фестиваль православной кухни |