|  | # Приложение № 1 # к постановлению Администрации города Вологды от 04.03.2024 № 262 «Приложение № 1 к постановлению Администрации города Вологды от 29 октября 2020 года № 1641» |
| --- | --- |

План мероприятий по реорганизации (акционированию) МУП «ПАТП №1»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап (подготовительный) |  |  |  |  |
| 1. | Предварительное прогнозирование затрат | с даты утверждения плана мероприятий по 31 декабря 2022 года | МУП |  |
| 2. | Выбор способа реорганизации (предварительно АО) |  | МУП, ДИО, ДГХ, ДЭР |  |
| Второй этап (реорганизация) |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по подготовке решения Вологодской городской Думы «Об условиях приватизации МУП «ПАТП №1» |  |  |  |
| 1.1. | Формирование перечня недвижимого и движимого имущества МУП с указанием наименования имущества, марки (адреса, площади), инвентарного номера, первоначальной стоимости, года ввода в эксплуатацию, стоимости по балансу на последнюю отчетную дату (01 января 2024 года) | до 01 февраля 2024 года | МУП | Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП формируется на дату составления промежуточного баланса и оформляется применительно к счетам, субсчетам и статьям промежуточного баланса. В состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП включается все имущество, находящееся на балансе МУП, а также подлежащие приватизации земельные участки |
| 1.2. | Определение перечня земельных участков и объектов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП | до 01 февраля 2024 года | МУП, ДИО ДГХ, ДГ | Перечень земельных участков, подлежащих приватизации, определяется с учетом необходимости формирования земельных участков под объектами. Перечень оформляется только при наличии на балансе МУП объектов, не подлежащих приватизации, то есть изъятые из оборота, а также объекты, которые могут находиться только в муниципальной собственности, в том числе исключительные права (в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 11, пунктом 1 статьи 30, пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативными правовыми актами), не включенные в состав имущества, подлежащего приватизации |
| 1.3. | Формирование годового бухгалтерского баланса (на 01 января 2024 года), проведение и оформление итогов инвентаризации | до 30 марта 2024 года | МУП | Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по форме «Акт о результатах инвентаризации» (ОКУД 0504835), утвержденной приказом Минфина России от 30 марта 2015 года № 524, с учетом Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13 июня 1995 года № 49, и Методических указаний по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденные совместным распоряжением Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22 мая 2002 года № 1272-р/Р-8/149. Промежуточный баланс и иные отчетные документы МУП составляются в объеме и по формам годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказами Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, от 02 июля 2010 года № 66н, от 22 сентября 2010 года № 108н |
| 1.4. | Проведение аудиторской проверки и представление аудиторского заключения | до 30 марта 2024 года | МУП | Аудит проводится аудиторской организацией, выбор которой осуществляется на конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» |
| 1.5. | Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП | до 30 марта 2024 года | МУП, ДИО | Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков (согласно их кадастровой стоимости) за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия (статья 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества») |
| 1.6. | Подготовка решений Вологодской городской Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год и об условиях приватизации МУП | до 01 апреля 2024 года | ДИО |  |
| 1.7. | Принятие решения Вологодской городской Думы об условиях приватизации МУП (далее - решение) | до 25 апреля 2024 года | ДИО |  |
| 2. | Мероприятия по реорганизации МУП «ПАТП №1» |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов учредительных документов АО | до 07 мая 2024 года | МУП, ДГХ |  |
| 2.2. | Подготовка и обеспечение принятия муниципального правового акта по вопросам компетенции Администрации города Вологды о реорганизации МУП с утверждением состава совета директоров, подготовка муниципального правового акта об утверждении устава АО, подготовка передаточного акта | до 15 мая 2024 года | МУП, ДИО, ДГХ, ДЭР |  |
| 2.3. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением решения о реорганизации | 3 рабочих дня после принятия муниципального правового акта, указанного в пункта 2.2 настоящего Плана | МУП | Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 2.4. | Уведомление кредиторов о реорганизации МУП | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | МУП | Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 2.5. | Информационное обеспечение в специальном СМИ | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации | МУП | В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомление о реорганизации публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации». В уведомлении указываются сведения о каждом участнике реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 2.6. | Регистрация АО в налоговом органе | до 30 сентября 2024 года | АО | В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» готовится пакет документов: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме № Р12001; б) учредительный документ юридического лица (подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом); в) передаточный акт; г) документ об уплате государственной пошлины; д) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений (Перечень сведений, предоставляемых в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, определен в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»); е) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера в случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реорганизации, является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России в соответствии с Положением Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2020 года № 58158) |
| 2.7. | Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг | через 30 дней со дня регистрации АО | АО | Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 2.8. | Проведение первого заседания Совета директоров со следующей повесткой дня: - определение держателя реестра прав акционеров общества: - утверждение плана-графика работы Совета директоров; | до 30 октября 2024 года | ДЭР, АО | Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 2.9. | Государственная регистрация перехода прав на имущество | до 30 октября 2024 года | ДИО, АО |  |
| 2.10. | Организация ведения реестра акционеров (получение выписки из реестра акционеров о владении 100% акций АО) | до 30 ноября 2024 года | АО |  |
| 2.11. | Переоформление разрешительных документов на ведение деятельности на новое АО – правопреемника МУП (СРО и т.п.) | до 31 декабря 2024 года | АО |  |

Используемые сокращения:

АО – акционерное общество;

МУП – муниципальное унитарное предприятие «ПАТП № 1»;

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДГ – Департамент градостроительства Администрации города Вологды;

ДЭР - Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

СМИ – средство массовой информации;

СРО – саморегулируемая организация															     »