|  | Приложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению |  |  |  |
|  | Администрации города Вологды |  |  |  |
|  | от 07.08.2024 № 1130 |  |  |  |
|  | «Приложение № 2 |  |  |  |
|  | к постановлению |  |  |  |
|  | Администрации города Вологды |  |  |  |
|  | от 29 октября 2020 года № 1641 |  |  |  |
|  | План мероприятий по реорганизации МУП «Ритуал-спецслужба» |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнитель | Примечание |
| Первый этап (подготовительный) |  |  |  |  |
| 1. | Предварительное прогнозирование затрат | с даты утверждения плана до 31 декабря 2022 года | МУП |  |
| 2. | Выбор способа реорганизации (предварительно) |  | МУП, ДИО, ДГХ, ДЭР |  |
| Второй этап (реорганизация) |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в план-график ликвидации (реорганизации) унитарных предприятий, расположенных в Вологодской области | 17 июля 2024 года | ДГХ |  |
| 1.2. | Направление письма в Департамент финансов Вологодской области для включения в региональный перечень услуг по направлению деятельности учреждения | до 10 июля 2024 года | ДГХ |  |
| 1.3. | Отмена решения Вологодской городской Думы о реорганизации в ООО и отмена постановления Администрации города Вологды о реорганизации в ООО | июль 2024 года | ДИО |  |
| 1.4. | Получение согласия Вологодской городской Думы на реорганизацию МУП «Ритуал-спецслужба» в МБУ (решение Вологодской городской Думы) | июль 2024 года | ДГХ |  |
| 1.5. | Принятие постановления Администрации города Вологды о реорганизации МУП «Ритуал-спецслужба» в МБУ | до 01 августа 2024 года | ДГХ |  |
| 2. | Мероприятия по реорганизации МУП «Ритуал-спецслужба» |  |  |  |
| 2.1. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением решения о реорганизации | 3 рабочих дня после принятия постановления Администрации города Вологды | МУП | Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 2.2. | Уведомление кредиторов о реорганизации МУП «Ритуал-спецслужба» | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | МУП | Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 2.3. | Информационное обеспечение в специальном СМИ | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации | МУП | В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомление о реорганизации публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации» |
| 2.4. | Регистрация МБУ в налоговом органе | до 15 ноября 2024 года | МБУ | В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» готовится пакет документов: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме № Р12001; б) учредительный документ юридического лица (подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом); в) передаточный акт; г) документ об уплате государственной пошлины; д) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений (Перечень сведений, предоставляемых в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, определен в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений») |
| 2.5. | Государственная регистрация перехода прав на имущество | до 15 декабря 2024 года | МБУ, ДИО |  |
| 2.6. | Переоформление разрешительных документов на ведение деятельности на новое МБУ – правопреемника МУП «Ритуал-спецслужба» (при необходимости) | до 31 декабря 2024 года | МБУ |  |

Сокращения, использованные в плане мероприятий:

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МУП – муниципальное унитарное предприятие «Ритуал-спецслужба»;

ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

ДФ – Департамент финансов Администрации города Вологды;

СМИ – средство массовой информации.                                                                                                                                                                                                 ».