АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 августа 2014 г. № 5542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Вологды  от 30.09.2014 [№ 7356](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD0F4C0427060695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 19.02.2015 [№ 1133](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 30.06.2016 [№ 752](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F1C7447160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  от 15.03.2017 [№ 246](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F1C7447E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 01.12.2017 [№ 1336](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F9C44C7660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 10.10.2019 [№ 1449](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  от 01.11.2019 [№ 1541](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F2C74C7760695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 12.12.2019 [№ 1716](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F4C0467560695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 21.06.2021 [№ 851](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C514CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  от 13.09.2021 [№ 1406](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  с изм., внесенными постановлениями Администрации г. Вологды  от 04.03.2016 [№ 230](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F6C0427360695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 06.05.2016 [№ 490](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD2F6C0427660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200E18A622A6A8040A8512E1CD2FA941822663E05B9F4FDED3B181584AA8DAB043DA84D1C12ACC1B821F380D13BC754TCW4N) Российской Федерации, на основании [статей 27](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221FD0F7C7457F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20731FC1A594CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), [44](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221FD0F7C7457F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20730F51D504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Устава городского округа города Вологды постановляю:

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 10.10.2019 [№ 1449](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5E4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 13.09.2021 [№ 1406](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN))

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P54) принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

2. Установить, что [Порядок](#P54) принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды, утвержденный настоящим постановлением, применяется к отношениям по разработке, формированию и реализации муниципальных программ городского округа города Вологды, действие которых начинается с 1 января 2015 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2214D4F8C64C7D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», за исключением [пункта 2](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD0F5C2437760695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5E4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN);

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221ED8F8C1417D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Главы города Вологды от 13 октября 2008 года № 5884 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ на территории муниципального образования «Город Вологда»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2218D8F2C5447D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 26 октября 2010 года № 5733 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221BD8F7CB477D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 31 августа 2011 года № 4868 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221BD9F3CA467D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 28 сентября 2011 года № 5671 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[пункт 2](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F1C2477E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C514CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) постановления Администрации города Вологды от 27 сентября 2012 года № 5630 «О признании утратившими силу и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2215D6F6C1457D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 26 декабря 2012 года № 7880 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2214D3F1CB407D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2214D2F2CB457D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 1 июля 2013 года № 5230 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1237 и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Вологды», за исключением [пункта 2](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD0F5C2437460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN);

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2214D4F3CA4D7D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 21 августа 2013 года № 6651 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D2214D4F9C6437D3D6352B0FEAAAA744145C0FC82A00728FC154645A1C0TBWAN) Администрации города Вологды от 19 сентября 2013 года № 7667 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD0F0C2467060695AE9F2A8AD7B1E40D5EDDAAE0436E21C5159A3C2BAT3WDN) Администрации города Вологды от 14 апреля 2014 года № 2566 «О приостановлении действия абзаца третьего пункта 5.1 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда».

4. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 10.10.2019 № 1449.

[4](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN). Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов Администрации города Вологды.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 19.02.2015 [№ 1133](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 30.06.2016 [№ 752](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F1C7447160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 15.03.2017 [№ 246](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F1C7447E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN))

[5](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN). Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава г. Вологды

Е.Б.ШУЛЕПОВ

Утвержден

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 1 августа 2014 г. № 5542

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Вологды  от 30.09.2014 [№ 7356](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD0F4C0427060695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 19.02.2015 [№ 1133](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5E4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 01.12.2017 [№ 1336](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F9C44C7660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  от 10.10.2019 [№ 1449](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C514CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 01.11.2019 [№ 1541](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F2C74C7760695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 12.12.2019 [№ 1716](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F4C0467560695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  от 21.06.2021 [№ 851](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C514CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 13.09.2021 [№ 1406](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5E4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN),  с изм., внесенными [постановлением](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD2F6C0427660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды  от 06.05.2016 № 490) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200E18A622A6A8040A8512E1CD2FA941822663E05B9F4FDED3B181584AA8DAB043DA84D1C12ACC1B821F380D13BC754TCW4N) Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает требования к структуре и составу муниципальных программ городского округа города Вологды (далее - муниципальная программа) и определяет процедуру их принятия и реализации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальная программа - утвержденный постановлением Администрации города Вологды комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, исполнителям и срокам осуществления, увязанных по задачам и ресурсам, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития городского округа города Вологды;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

подпрограмма - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение задач в рамках муниципальной программы, объединенных исходя из необходимости рациональной организации решения задач. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач;

разработчик муниципальной программы - орган Администрации города Вологды (далее - орган Администрации города Вологды), в компетенцию которого входят решение вопросов местного значения и реализация переданных органам местного самоуправления городского округа города Вологды государственных полномочий, принявший решение о разработке и разработавший муниципальную программу. Разработчик муниципальной программы отвечает за реализацию муниципальной программы в целом;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

программно-целевой метод - метод управления, при котором разработанные цели и механизмы их достижения увязаны с используемыми ресурсами;

мероприятие - действие или совокупность действий, направленных на достижение задач муниципальной программы;

исполнители муниципальной программы - органы Администрации города Вологды, муниципальные учреждения городского округа города Вологды, являющиеся ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

участники муниципальной программы - исполнители муниципальной программы, муниципальные предприятия, иные физические и юридические лица, на которых в соответствии с утвержденной муниципальной программой, муниципальным заданием или в рамках выделения муниципальных грантов, субсидий, бюджетных инвестиций возложены обязанности по выполнению мероприятий муниципальной программы;

целевой показатель - показатель эффективности реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения целей и выполнения задач муниципальной программы.

1.3. Муниципальные программы разрабатываются органами Администрации города Вологды для достижения целей и решения задач городского округа города Вологды с учетом документов стратегического планирования городского округа города Вологды.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

Сроки реализации муниципальных программ не должны превышать срок реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221FD1F1CB4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 (с последующими изменениями).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 10.10.2019 № 1449)

1.4. В случае если муниципальная программа направлена на решение двух и более задач, мероприятия муниципальной программы могут быть выделены в подпрограммы.

1.5. Мероприятия муниципальной программы могут выполняться разработчиком муниципальной программы самостоятельно, а также с привлечением других органов Администрации города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений, иных физических и юридических лиц.

1.6. Муниципальная программа должна содержать:

1.6.1. [Паспорт](#P191) муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.6.2. Общие положения, где должны быть отражены:

цель(и) и задача(и) муниципальной программы;

правовое обоснование разработки муниципальной программы;

обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом.

1.6.3. Информацию о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы с органами государственной власти, направленном на включение мероприятий муниципальной программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из федерального и (или) областного бюджетов.

1.6.4. Информацию о внебюджетных источниках финансирования мероприятий муниципальной программы.

1.6.5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием их выделения и кратким описанием каждой подпрограммы (при наличии).

1.6.6. [Систему](#P236) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

1.6.7. [Сведения](#P318) о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) и методику их расчета по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

1.6.8. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной [программы](#P410) (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и исполнителям, участникам муниципальной программы по форме согласно [приложению № 4](#P410) к настоящему Порядку.

1.6.9. [График](#P837) реализации мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

1.6.10. Порядок взаимодействия разработчика муниципальной программы с исполнителями, участниками муниципальной программы.

1.7. Муниципальная программа может содержать дополнительную информацию.

1.8. Мероприятия муниципальной программы должны быть направлены на решение поставленных задач и результатом их выполнения могут быть в том числе:

увеличение объема и (или) качества предоставления услуг населению городского округа города Вологды, в том числе оказываемых за счет или с привлечением средств бюджета города Вологды;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

организация предоставления новых видов муниципальных услуг;

улучшение межведомственного взаимодействия в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

совершенствование и оптимизация механизмов решения вопросов местного значения и реализации переданных органам местного самоуправления городского округа города Вологды государственных полномочий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

2. Принятие решения о разработке

муниципальной программы и ее формирование

2.1. Орган Администрации города Вологды, принявший решение о необходимости решения поставленных перед ним задач с помощью программно-целевого метода, осуществляет разработку проекта муниципальной программы и направляет проект муниципальной программы одновременно с пояснительной запиской, включающей обоснование потребности в финансовых ресурсах для достижения целевых показателей муниципальной программы и источников финансирования мероприятий муниципальной программы, на экспертизу в:

Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133;

Департамент финансов Администрации города Вологды.

2.2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы органы Администрации города Вологды, указанные в [пункте 2.1](#P115) настоящего Порядка, проводят его экспертизу и готовят в письменном виде заключения:

2.2.1. Департамент экономического развития Администрации города Вологды - о соответствии проекта муниципальной программы:

целям, задачам и целевым показателям, обозначенным в документах стратегического планирования городского округа города Вологды;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

потребности в финансовых ресурсах для достижения целевых показателей муниципальной программы;

возможным источникам финансирования мероприятий муниципальной программы.

(пп. 2.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

2.2.2. Департамент финансов Администрации города Вологды - о соответствии:

проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям настоящего Порядка;

объемов расходных обязательств по проекту муниципальной программы возможностям доходной части бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.

(пп. 2.2.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

2.2.3. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D514CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133.

2.3. При получении отрицательных заключений, заключений с замечаниями от органов Администрации города Вологды, указанных в [пункте 2.1](#P115) настоящего Порядка, разработчик муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы и повторно представляет его на рассмотрение в органы Администрации города Вологды в порядке, установленном [пунктами 2.1](#P115) - [2.2](#P119) настоящего Порядка, либо отказывается от дальнейшей разработки проекта муниципальной программы.

2.4. После получения положительных заключений от органов Администрации города Вологды, указанных в [пункте 2.1](#P115) настоящего Порядка, разработчик муниципальной программы разрабатывает и направляет проект постановления Администрации города Вологды об утверждении муниципальной программы на согласование в порядке и сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

(п. 2.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F9C44C7660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5E4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 01.12.2017 № 1336)

2.5 - 2.6. Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F9C44C7660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 01.12.2017 № 1336.

2.5. Проект постановления Администрации города Вологды об утверждении муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6CB477560695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений проектов документов стратегического планирования, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2021 года № 392.

(п. 2.5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 21.06.2021 № 851)

[2.6](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN). Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в соответствии с настоящим Порядком и в сроки, установленные планом подготовки проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Вологды, но не позднее 1 рабочего дня до дня внесения проекта решения Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) в Вологодскую городскую Думу.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 10.10.2019 [№ 1449](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN), от 01.11.2019 [№ 1541](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F2C74C7760695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN))

[2.7](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN). Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом.

(пункт в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5C4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 10.10.2019 № 1449)

[2.8](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F5C64C7E60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN). Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляется в сроки, установленные в [абзаце первом](#P141) настоящего пункта, за исключением случая, установленного [абзацем третьим](#P143) настоящего пункта.

В случае если решение Вологодской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете вступило в силу после 1 декабря текущего года, то муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с указанным решением в срок до 1 марта следующего года.

(пункт в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D5D4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 10.10.2019 № 1449)

3. Реализация муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

3.1. Реализация муниципальных программ осуществляется в рамках действующего законодательства на основании графика реализации муниципальной программы в очередном финансовом году.

3.2. В процессе реализации муниципальной программы изменения в муниципальную программу вносятся в случаях:

корректировки целей и задач, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа города Вологды;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

выявления невозможности решения поставленных задач посредством мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по результатам контроля за выполнением муниципальной программы;

изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренных решением о бюджете, сводной бюджетной росписью города Вологды, и (или) изменения внебюджетных источников;

изменение графика реализации муниципальной программы;

во исполнение поручений Мэра города Вологды, нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, соглашений (договоров) с органами исполнительной государственной власти Вологодской области, которые влияют на реализацию муниципальной программы, за исключением финансового обеспечения муниципальной программы.

(п. 3.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD7F3C5427F60695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 10.10.2019 № 1449)

3.3. Разработчик муниципальной программы осуществляет разработку проекта постановления Администрации города Вологды о внесении изменений в муниципальную программу (далее - Проект) и направляет его на согласование в порядке и сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды. Органы Администрации города Вологды, указанные в [пункте 2.1](#P115) настоящего Порядка, рассматривают Проект с учетом требований [подпунктов 2.2.1](#P120), [2.2.2 пункта 2.2](#P126) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1E594CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

3.4. Досрочное прекращение реализации муниципальной программы может осуществляться в случаях:

признания муниципальной программы неэффективной на основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с [пунктом 3.8](#P168) настоящего Порядка;

невозможности достижения конечных результатов муниципальной программы за счет предусмотренных в муниципальной программе объемов финансирования;

исключения из компетенции органов местного самоуправления полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа.

3.5. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за выполнение мероприятий муниципальной программы, соблюдение установленных в муниципальной программе сроков и достижение целевых показателей.

3.6. Объем средств, направляемых в очередном финансовом году на реализацию мероприятий муниципальной программы, ежегодно определяется разработчиком муниципальной программы исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных разработчику муниципальной программы Департаментом финансов Администрации города Вологды при формировании проекта бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. [Отчет](#P909) о выполнении муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее - Отчет о выполнении муниципальной программы) и пояснительная записка к Отчету о выполнении муниципальной программы с указанием достигнутых значений целевых показателей и причин отклонений фактических значений от плановых, принимаемых мер по их устранению представляются исполнителем(ями) муниципальной программы разработчику муниципальной программы по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев (далее - отчетный период) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. Разработчик муниципальной программы направляет сводный Отчет о выполнении муниципальной программы в Департамент финансов Администрации города Вологды ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1E5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

3.8. Департамент финансов Администрации города Вологды рассматривает полученные Отчеты о выполнении муниципальных программ за отчетный период. По итогам рассмотрения полученных Отчетов о выполнении муниципальных программ готовит и направляет предложения разработчикам муниципальных программ по дальнейшей их реализации (при необходимости).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD1F0CA4D7460695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1E5A4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 19.02.2015 № 1133)

3.9. Департамент финансов Администрации города Вологды на основании полученных Отчетов о выполнении муниципальных программ ежегодно в срок до 1 апреля готовит сводный годовой отчет, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C4427660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Вологды, утвержденной постановлением Администрации города Вологды, и представляет его Мэру города Вологды, разработчикам муниципальных программ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C5F4CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

Дальнейшая реализация муниципальных программ осуществляется на основании поручений Мэра города Вологды по итогам рассмотрения сводного годового отчета.

(п. 3.9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD4F9C44C7660695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1D584CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды от 01.12.2017 № 1336)

Приложение № 1

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды  от 13.09.2021 № 1406) |  |

Форма

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Разработчик муниципальной программы |  |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы <\*> |  |
| Цель(и) муниципальной программы |  |
| Задача(и) муниципальной программы |  |
| Сроки и (или) этапы реализации муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Вологды - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. (с распределением по срокам реализации) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<\*> Участники муниципальной программы указываются при необходимости разработчика муниципальной программы.

Приложение № 2

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5928DA76C88CA3903200FF877446348441A10D221CD9F6C1427160695AE9F2A8AD7B1E40C7ED82A20736FC1C504CF593FC6AFE8ACF27C75FD843D350TEWCN) Администрации г. Вологды  от 13.09.2021 № 1406) |  |

Форма

СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы (при наличии), задачи, мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы <\*> | Срок | | Наименование целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 (при наличии) | | | | |
| 1.1 | Задача 1 | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | |

--------------------------------

<\*> Участники муниципальной программы указываются при необходимости разработчика муниципальной программы.

Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EA217D176D3E1436655DC6184CE056818F76746D4604DFBB543BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN) Администрации г. Вологды  от 13.09.2021 № 1406) |  |

Форма

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы) и методика их расчета

I. Перечень целевых показателей муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | |
| Базовый год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20-№ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача программы 1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (при наличии) | | | | | | | | |
| ... | Задача подпрограммы 1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | | | | | | | | |

II. Методика расчета показателей муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

Методика расчета показателей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) должна содержать следующую информацию:

1. Наименование показателя муниципальной программы (подпрограммы).

2. Единицу измерения.

3. Источник данных, используемых для расчета показателей (в т.ч. источник базовых показателей).

4. Периодичность сбора данных (ежеквартальная, ежегодная и т.п.).

5. Формулу (при необходимости) и краткий алгоритм расчета.

Приложение № 4

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Вологды  от 12.12.2019 [№ 1716](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EAC15D072D7E1436655DC6184CE056818F76746D4604DFBB843BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN), от 13.09.2021 [№ 1406](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EA217D176D3E1436655DC6184CE056818F76746D4604DFBB543BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN)) |  |

Форма

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник муниципальной программы [<\*>](#P815) | Источник финансирования [<\*\*>](#P816) | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20-№ год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование подпрограммы (при наличии) | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Итого | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие | исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Итого | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме (при наличии) | | исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Итого | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| ... | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе | | исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| исполнитель, участник | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Итого | Всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Участники муниципальной программы указываются при необходимости.

<\*\*> ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета;

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ - внебюджетные источники финансирования.

Приложение № 5

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EA217D176D3E1436655DC6184CE056818F76746D4604DFBB543BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN) Администрации г. Вологды  от 13.09.2021 № 1406) |  |

Форма

ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы в 20\_\_ году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Примечание <\*\*> |
| 1 | Подпрограмма 1 (при наличии) | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | | | | | |
|  | Реализация мероприятия <\*> |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 | | | | | |
|  | Реализация мероприятия <\*> |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 | | | | | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> В случае если реализацию мероприятия можно отразить в количественном выражении, указывается количество запланированных к выполнению услуг/работ. В случае если мероприятие подразумевает собой единый комплекс работ или услуг, указывается промежуточный результат (этап) реализации соответствующего мероприятия, если невозможно выделить промежуточный результат (этап) реализации соответствующего мероприятия, указывается планируемый процент исполнения.

<\*\*> В случае если реализация мероприятия планируется в течение нескольких лет, в примечании указываются год начала закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и собственно реализации мероприятий и год завершения закупки товаров, работ услуг для муниципальных нужд и реализации мероприятий.

Приложение № 6

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования

и реализации на территории

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Вологды  от 10.10.2019 [№ 1449](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EAC12D576DDE1436655DC6184CE056818F76746D4604DF9B843BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN), от 13.09.2021 [№ 1406](consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF10652E3C4BD424216E5AF735EA217D176D3E1436655DC6184CE056818F76746D4604DFBB543BDE0981E66F29707E69F01A2663FUDWDN)) |  |

Форма

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9

месяцев, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы <\*> | Источник финансирования <\*\*> | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
| План в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Вологды | Фактические расходы | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Участники муниципальной программы указываются при необходимости.

<\*> ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ - внебюджетные источники финансирования.

Приложение

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от 1 августа 2014 г. № 5542

Форма

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название муниципальной программы)

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | | | Целевые показатели | | | | |
| 2013 год | | | | 2014 год | | | |
| Бюджет города Вологды | Бюджет Вологодской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Бюджет города Вологды | Бюджет Вологодской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Наименование | План | Факт | Отклонение | Примечание <\*> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов от запланированных.