АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 г. № 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 30.06.2016 № 752, от 15.03.2017 № 246, от 13.09.2021 № 1406) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

1. Утвердить прилагаемую [Методику](#P33) оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент финансов Администрации города Вологды.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 30.06.2016 № 752, от 15.03.2017 № 246)

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава г. Вологды

Е.Б.ШУЛЕПОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 3 февраля 2016 г. № 83

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 13.09.2021 № 1406) |  |

1. Настоящая Методика устанавливает процедуру оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Вологды (далее - Оценка, Программа соответственно).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

2. Оценка проводится Департаментом финансов Администрации города Вологды на основании полученных от разработчиков Программ отчетов о ее выполнении и настоящей Методики в сроки, установленные постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды (с последующими изменениями).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406)

3. [Перечень](#P62) показателей Оценки представлен в приложении к настоящей Методике.

4. Оценка (Э мп) определяется в следующем порядке:

при Э мп >= 0.95 - реализация Программы признается эффективной;

при 0.95 > Э мп >= 0.9 - реализация Программы признается умеренно эффективной;

при 0.9 > Э мп >= 0.8 - реализация Программы признается низкоэффективной;

при Э мп < 0.8 - реализация Программы признается неэффективной.

Приложение

к Методике

оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

городского округа города Вологды

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 13.09.2021 № 1406) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код показателя | Наименование показателя | Формула для расчета | Исходные данные для расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПКд \* | среднеарифметическая величина уровня достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | илиПКдр = Ф(№) / П(№),ПКдс = П(m) / Ф(m), где:ПКдр - показатель достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (при росте значения целевого показателя по отношению к значению целевого показателя базового года);ПКдс - показатель достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (при снижении значения целевого показателя по отношению к базовому значению целевого показателя);Ф(№) - фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей с ориентацией на рост (при росте значения целевого показателя по отношению к базовому значению целевого показателя);Ф(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей с ориентацией на уменьшение (при снижении значения целевого показателя по отношению к базовому значению целевого показателя);П(№) - планируемое в отчетном году значение целевого показателя, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей с ориентацией на рост (при росте значения целевого показателя по отношению к базовому значению целевого показателя);П(m) - планируемое в отчетном году значение целевого показателя, измеряющего степень достижения цели муниципальной программы для показателей с ориентацией на уменьшение (при снижении значения целевого показателя по отношению к базовому значению целевого показателя);№ - количество целевых показателей муниципальной программы | Отчет о выполнении муниципальной программы согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа города Вологды, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 1 августа 2014 года № 5542 (с последующими изменениями) (далее - Порядок) |
| (в ред. постановления Администрации г. Вологды от 13.09.2021 № 1406) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.Текст дан в соответствии с официальным источником публикации. |  |

 |
| 2 | ПКр [\*](#P125) | среднеарифметическая величина степени использования бюджетных средств муниципальной программы | СС1 = Б(ф) / Б(п),СС1 - соответствие запланированному уровню финансовых затрат на мероприятие муниципальной программы;Б(ф) - фактический объем финансирования муниципальной программы по мероприятию муниципальной программы за отчетный период (по всем источникам финансирования,предусмотренным в муниципальной программе);Б(п) - плановый объем финансирования программы по мероприятию муниципальной программы за отчетный период (по всем источникамфинансирования, предусмотренным в муниципальной программе);М - количество мероприятий муниципальной программы | Отчет о выполнении муниципальной программы согласно приложению № 6 к Порядку |
| 3 | БЭ | бюджетная эффективность от реализации муниципальной программы | ПКд - среднеарифметическая величина уровня достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;ПКр - среднеарифметическая величина степени реализации бюджетных средств муниципальной программы | [строки 1](#P80) и [2](#P99) настоящего Перечня |
| 4 | Э мп | эффективность муниципальной программы |  | [строки 1](#P80) - [3](#P111) настоящего Перечня |

--------------------------------

\* Если коэффициент выполнения показателя муниципальной программы меньше 0.95 присваивается значение 0, если - 0.95 и больше присваивается значение 1.